## 工作表1
臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表
					填報日期：105.10.5
執行單位：臺中市后里區公所 執行年度：105
回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額（元）	實際支付金額（元）	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 / 及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)	課室
7條2款	補助后里幼兒園公館分班地板改善工程計畫	工程1	104年 / 第2次	648,000	579,323		100%	68,677		已完成	改善建築物,提供幼兒合法安全的空間	民
7條2款	補助育英國小辦理校園臨路轉角美化安全改善工程	工程2	104年 / 第2次	648,000	0		90%	648,000		預定12/15日完成		民
7條1款	105 度東后里區道路排水改善工程（開口契約）	工程3	105.1.10 / 中市環設 / 1050010812	10,000,000	0	公建 / 10536	80%	10,000,000		派工進度90% / 預定12/01日完成		公
7條1款	105 度西后里區道路排水改善工程（開口契約）	工程4	105.1.10 / 中市環設 / 1050010812	10,000,000	0	公建 / 10543	80%	10,000,000		派工進度90% / 預定12/01日完成		公
7條1款	105 年度后里區泰安里道路改善工程	工程5	105.1.10 / 中市環設 / 1050010812	6,000,000	0		95%	6,000,000		驗收完成辦理決算 / 預定12/20日完成		公
7條1款	105 年度后里區義德、公館里等二里道路排水工程	工程6	105.1.10 / 中市環設 / 1050010812	4,768,490	0		95%	4,768,490		驗收完成辦理決算 / 預定12/20日完成		公
7條1款	105 年度后里廣福里道路排水及附屬設施改善工程	工程7	105.1.10 / 中市環設 / 1050010812	9,104,000	0		45%	9,104,000		施工進度25% / 預定12/20日完成		公
7條1款	105 年度太平里及月眉里等二里道路改善工程	工程8	105.1.10 / 中市環設 / 1050010812	5,610,000	0	公建 / 10509	90%	5,610,000		決算中 / 預定12/20日完成		公
7條1款	105 年度墩東里及墩南里等二里道路改善工程	工程9	105.1.10 / 中市環設 / 1050010812	6,290,000	0	公建 / 10522	90%	6,290,000		決算中 / 預定12/20日完成		公
7條1款	105 年度墩西公園體健設施及中和里道路改善工程	工程10	105.1.10 / 中市環設 / 1050010812	6,240,000	0	公建 / 10518	70%	6,240,000		施工進度95% / 預定12/20日完成		公
7條1款	105 年度后里區登山步道、自行車道及附屬設施改善工程(開口契約)	工程11	105.1.10 / 中市環設 / 1050010812	2,000,000	0	公建 / 10540	95%	2,000,000		驗收完成,決算中 / 預定12/20日完成		公
7條1款	后里區河堤路及福安路口(台鐵高架橋下)運動公園新闢工程	工程12	105.1.10 / 中市環設 / 1050010812	7,000,000	0		90%	7,000,000		工程進度87% / 預定12/20日完成		公
7條1款	105 年度臺中市后里區社區綠美化工程-開口契約	工程13	105.1.10 / 中市環設 / 1050010812	6,000,000	0		90%	6,000,000		10/30工程完工 / 預定12/20日完成		公
7條1款	105 年度聯合里周邊道路改善工程	工程14	105.1.10 / 中市環設 / 1050010812	4,956,000	0	公建 / 10523	85%	4,956,000		驗收中 / 預定12/20日完成		公
7條1款	105 年度臺中市后里區公園景觀綠地行道樹設施維護改善工程-開口契約	工程15	105.1.10 / 中市環設 / 1050010812	10,000,000	0		95%	10,000,000		驗收中 / 預定12/01日完成		公
7條1款	三重三路50 號旁道路及排水改善工程	工程16	105.1.10 / 中市環設 / 1050010812	8,140,000	0		25%	8,140,000		修正預算書圖後上網招標. / 預定12/20日完成		公
7條1款	舊社路90-2 號旁道路及排水護岸改善工程	工程17	105.1.10 / 中市環設 / 1050010812	9,930,000	0		25%	9,930,000		水利局105.10.26會勘. / 預定12/20日完成		公
7條1款	105 年度舊社里公園及道路排水設施改善工程(開口契約)	工程18	105.1.10 / 中市環設 / 1050010812	2,671,000	0		40%	2,671,000		10.7開工進度10% / 預定12/20日完成		公
7條1款	委託台中市政府警察局購置監視系統設備	工程19	105.1.10 / 中市環設 / 1050010812	3,500,000	0		50%	3,500,000		委請臺中市政府警察局辦理中		民
7條1款	設置月眉里緊急應變廣播系統	工程20	105.1.10 / 中市環設 / 1050010812	300,000	0		30%	300,000		簽約中 / 預定12/20日完成		公
7條1款	105年度臺中市后里區人行空間及環境景觀改善工程	工程21	105.5.24中市環設1050053210	12,500,000	0		55%	12,500,000		工程10/26決標 / 預定12/20完成		公
7條6款	舊社里環境污染數值電子看板維護費	非工程1	105.1.10 / 中市環設 / 1050010812	688,000	0		20%	688,000		預定12/20完成		民
7條8款	學齡前兒童就讀幼兒園之教育補助金	非工程2	104年 / 第2次	150,000	0		50%	150,000		里辦公處辦理中 / 預定12/20完成		民
7條7款	補助舊社里環保志工第十三小隊環保觀摩活動	非工程3	104年 / 第2次	178,100	155,150		100%	22,950		已完成	使隊員瞭解環保之方式及現狀	民
7條8款	辦理舊社里民消防治安會議講習活動	非工程4	104年 / 第2次	98,000	98,000		100%	0		已完成	提升里民對治安的意識，以確保地方治安，保障里民生命財產之安全	民
7條7款	補助天靈宮辦理迎新春系列活動	非工程5	105.1.7 / 中市環設 / 1040145428	556,000	528,108		100%	27,892		已完成	發揚民俗文化	民
7條8款	補助舊社社區辦理居民終身學習事項	非工程6	105.4.8中市環設1050006583	1,000,000	0		60%	1,000,000		預定12/30完成		民
7條7款	辦理舊社里幹部境外參訪績優社區活動	非工程7	105.8.11中市環設1050085664	244,000	0		50%	244,000		預定12/30完成		民
7條8款	回饋舊社社區舉辦國小暑期快樂夏令營	非工程8	105.5.24中市環設1050053210	810,500	0		80%	810,500		預定10/30完成		民
7條7款	辦理舊社社區辦埋里民參觀外縣市地方建設活動	非工程9	105.8.11中市環設1050085664	1,975,000	0		50%	1,975,000		預定12/30完成		民
7條7款	補助天靈宮辦理媽祖文化季系列活動	非工程10	105.03.10 / 中市環設 / 1050021750	945,000	907,000		100%	38,000		已完成	組織動員居民各司其職，展現居民團結分工合作的力量	民
7條7款	補助舊社社區守望相助隊辦理境外參訪績優社區	非工程11	105.8.11中市環設1050085664	412,275	0		50%	412,275		預定12/30完成		民
7條7款	補助舊社社區辦理重陽敬老活動	非工程12	105.8.11中市環設1050085664	923,400	485,853		80%	437,547		預定11/30完成		民
7條7款	補助舊社社區辦理中秋節慶活動	非工程13	105.8.11中市環設1050085664	370,000	0		60%	370,000		預定10/30完成		民
7條7款	植根社區藝術與人文成長教育	非工程14	105.4.19中市環設1050037779	500,000	0		30%	500,000		預定12/30完成		民
7條8款	設置獎助本里里民子弟獎助學金	非工程15	104年 / 第2次	1,400,000	0		80%	1,400,000		里辦公處辦理中 / 預定12/20完成		民
7條5款	辦理關懷低收入戶等冬令慰問金	非工程16	104年 / 第2次	666,000	0		50%	666,000		預定12/31完成		民
7條9款	補助舊社守望相助隊巡邏車養護、設備增購費用、人身意外保險費	非工程17	105.4.19中市環設1050037779	311,000	0		60%	311,000		預定12/31完成		民
7條10款	里辦公室購買各項設備器具及人事經費	非工程18	105.1.7 / 中市環設 / 1040145428	686,000	440,878		60%	245,122		預定12/31完成		民
7條11款	補助本里環保志工第13 小隊增購清潔設備費	非工程19	104年 / 第2次	153,000	153,000		100%	0		已完成	購置所需器具協助打掃順利完成	民
7條8款	補助社區活動中心設備購置及養護計畫	非工程20	105.4.19中市環設1050037779	560,000	15,000		20%	545,000		預定12/31完成		民
7條8款	發放電風扇	非工程21	104年 / 第2次	462,000	308,234		100%	153,766		已完成	透過電風扇之發放，推動節能減碳	民
7條8款	購置清潔用紙	非工程22	104年 / 第2次	756,000	357,301		100%	398,699		已完成	家庭衛生用紙之發放，以維護家庭衛生	民
7條4款	補助舊社里天靈宮管理委員會辦理老人營養午餐	非工程23	104.12.31 / 中市環設 / 1040144599	2,900,000	0		50%	2,900,000		已供餐9個月 / 預定12/31完成		民
7條8款	發放里民蚊香及殺蟲劑	非工程24	104年 / 第2次	1,080,000	510,576		100%	569,424		已完成	殺蟲劑蚊香之發放，以維護家庭衛生	民
7條4款	社區全民健康檢查	非工程25	104年 / 第2次	2,250,000	2,215,866		100%	34,134		已完成	補助民眾健康檢查,俾早期發現疾病、早期治療共計補助149人	民
7條7款	補助舊社里民健康休閒活動	非工程26	105.01.18 / 中市環設 / 1050002936	1,080,000	1,080,000		100%	0		已完成	提昇優良休閒生活	民
7條4款	補助舊社里民廢棄物清理費	非工程27	104年 / 第2次	900,000	198,464		40%	701,536		預定12/31完成		民
7條4款	里民電費補助	非工程28	104年 / 第2次	2,540,000	1,933,691		100%	606,309		預定8/31完成		民
7條5款	舊社里民健保費補助	非工程29	104年 / 第2次	8,467,200	6,065,979		98%	2,401,221		俟農會辦理轉帳中 / 預定11/30完成	讓居民得到充分醫療照顧享受回饋福利	社
7條2款	補助七星國小改善校園環境設備	非工程30	104年 / 第2次	260,000	259,743		100%	257		已完成	改善學校空調系統	民
7條7款	義里里民參觀外縣市地方建設活動	非工程31	104年 / 第2次	300,000	231,669		100%	68,331		已完成	聯絡里民情感，提升里民生活內涵	民
7條8款	義德里辦理防火宣導活動計畫書	非工程32	104年 / 第2次	50,000	0		50%	50,000		預定9/30完成		民
7條7款	義德里里民參觀外縣市地方建設活動計畫書	非工程33	104年 / 第2次	210,000	209,285		100%	715		已完成	聯絡里民情感，提升里民生活內涵	民
7條10款	辦理義德里回饋金計畫執行及檢討餐敘	非工程34	104年 / 第2次	20,000	20,000		100%	0		已完成	落實回饋金之執行，回饋金之管理及使用相關業務更趨週延並提昇本里回饋金業務執行效益及效率	民
7條3款	義德里辦理里內環境消毒工作計畫書	非工程35	104年 / 第2次	20,000	19,795		100%	205		已完成	改善社區環境衛生,消減病毒媒介	民
7條8款	廣福里獎助本里里民子弟才藝獎助學金	非工程36	104年 / 第2次	65,500	0		0%	65,500		預定12/31完成		民
7條8款	廣福里製作廣福里水果禮盒（包裝盒）	非工程37	104年 / 第2次	70,000	70,000		100%	0		已完成	製作精美禮盒，以行銷后里農產品；並建立自有品牌,減少果農生產成本。	農
7條5款	廣福里辦理關懷獨居老人、低收入戶中秋月餅及慰問金	非工程38	104年 / 第2次	69,600	69,440		100%	160		已完成	促進弱勢族群維持基本的生活品質及快樂的過一個好節	民
7條7款	補助廣福里守望相助隊觀摩活動	非工程39	104年 / 第2次	38,900	0		80%	38,900		預定9/30完成		民
7條7款	補助本里環保志工第九小隊及里鄰長觀摩研習活動	非工程40	104年 / 第2次	56,000	0		80%	56,000		預定9/30完成		民
7條7款	中和里里民參訪環保觀摩活動	非工程41	104年 / 第2次	195,000	195,000		100%	0		已完成	聯絡里民情感，提升里民生活內涵	民
7條7款	補助中和社區發展協會辦理重陽敬老活動	非工程42	104年 / 第2次	105,000	0		50%	105,000		已辦理尚未核銷 / 預定10/31完成	拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感	社
7條8款	補助泰安環保志工隊辦理環保教育參訪活動	非工程43	105.4.9中市環設字1050037779	100,000	0		20%	100,000		預定10/31完成		民
7條7款	泰安里辦理歡慶中秋節聯誼活動	非工程44	104年 / 第2次	100,000	75,671		100%	24,329		已完成	促進社區居民和諧及互信、加強居民對環保的認識	民
7條1款	泰安里設置LED 字幕機使用計畫	非工程45	104年 / 第2次	100,000	97,000		100%	3,000		已完成	即時傳達宣導事項	民
7條7款	補助墩南社區發展協會辦理重陽敬老餐會	非工程46	104年 / 第2次	120,000	120,000		100%	0		預定10/31完成	拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感	社
7條7款	補助墩南社區發展協會辦理重陽敬老文康活動	非工程47	104年 / 第2次	400,000	0		50%	400,000		預定10/31完成	拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感	社
7條8款	頒發墩南里民子弟優秀獎助學金	非工程48	105.2.22 / 中市環設 / 1050016745	412,000	358,400		100%	53,600		已完成	提供本里優秀子弟才藝獎助學金，使期能認真學業、也讓本里學生注重才藝的發展，勤奮向學。祈達到五育均衡發展	民
7條1款	墩南里廣播設備維護	非工程49	104年 / 第2次	38,000	0		0%	38,000		預定12/31完成		民
7條7款	補助墩南社區發展協會辦理基層幹部參訪績優社區	非工程50	104年 / 第2次	180,000	180,000		100%	0		已完成	活動充實學習成長有收穫	社
7條7款	補助墩南社區發展協會辦理歡慶中秋聯誼活動	非工程51	104年 / 第2次	450,000	450,000		100%	0		9月14日辦理 / 預定9/30完成	增進家庭分子間親密聯繫落實鄉土關懷與環境保護認同	社
7條7款	補助墩南社區發展協會辦理會員及各班隊文康活動(不含長青會)	非工程52	104年 / 第2次	200,000	164,626		100%	35,374		已完成	凝聚團隊意識紓解壓力促進和諧	社
7條7款	補助墩南社區發展協會長青會辦理參訪績優社區	非工程53	104年 / 第2次	50,000	50,000		100%	0		已完成	行程規劃得宜活動內容充實	社
7條8款	補助墩南社區發展協會辦理居民終身學習事項	非工程54	104年 / 第2次	350,000	126,000		64%	224,000		預定12/15完成	提升居民生活全方位成長落實終身教育(執行中	社
7條1款	墩東社區發展協會社區活動中心水、電費及簡易水電維修計畫	非工程55	105.1.7 / 中市環設 / 1040145428	20,000	0		20%	20,000		預定12/30完成	執行中	社
7條7款	補助墩東社區發展協會辦理粽藝飄香慶端午活動	非工程56	104年 / 第2次	60,000	60,000		100%	0		已完成	長者傳授技藝獲益良多	社
7條7款	補助后里區墩東里守望相助隊環保觀摩活動	非工程57	104年 / 第2次	60,000	0		30%	60,000		預定9/30完成		民
7條10款	辦理本里回饋金計畫執行及檢討餐敘	非工程58	105.2.22 / 中市環設 / 1050016745	30,000	15,000		50%	15,000		預定12/30完成		民
7條1款	補助墩東里廣播系統維修計畫	非工程59	104年 / 第2次	20,000	0		0%	20,000		預定12/30完成		民
7條8款	補助墩東社區發展協會辦理居民終身學習	非工程60	104年 / 第2次	70,000	70,000		100%	0		已完成	提供設備供學員使用獲益良多	社
7條7款	補助墩東社區發展協會社交舞班【觀摩研習	非工程61	105.3.16 / 中市環設 / 1050026307	10,000	10,000		100%	0		已完成	增加環保觀念	社
7條7款	補助墩東社區發展協會土風舞班【觀摩研習	非工程62	105.3.16 / 中市環設 / 1050026307	10,000	10,000		100%	0		已完成	參訪資源回收作業效果佳	社
7條7款	補助墩東社區發展協會歌唱教學班【觀摩研習	非工程63	105.4.9中市環設字1050037779	10,000	10,000		100%	0		已完成	拓展視野學習環保作業	社
7條7款	補助墩東社區發展協會自由歌唱班【觀摩研習	非工程64	105.4.9中市環設字1050037779	10,000	10,000		100%	0		已完成	提昇環保概念	社
7條7款	后里區厚里里環境維護志工隊環保觀摩活動	非工程65	104年 / 第2次	40,200	40,185		100%	15		已完成	增進彼此溝通協調能力,創造融合的團隊	民
7條7款	后里區厚里里老人文康活動	非工程66	104年 / 第2次	123,360	123,360		100%	0		已完成	增進老人身心健康擴展視野	民
7條7款	補助厚里里、后里里守望相助隊暨里鄰長環保觀摩活動	非工程67	104年 / 第2次	99,600	75,385		100%	24,215		已完成	藉此活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，為一個大家庭	民
7條7款	補助厚里社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動	非工程68	104年 / 第2次	36,840	36,840		100%	0		10月2日辦理 / 預定10/30完成	拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感	社
7條7款	補助聯合社區發展協會辦理慶祝元宵節慶活動	非工程69	105.1.7 / 中市環設 / 1040145428	20,000	20,000		100%	0		已完成	提升居民藝文水準	社
7條7款	補助聯合社區發展協會辦理中秋節慶活動	非工程70	104年 / 第2次	20,000	20,000		100%	0		9/10辦理 / 預定9/30完成	增進家庭分子間親密聯繫落實鄉土關懷與環境保護認同	社
7條7款	補助聯合社區發展協會辦理參訪觀摩績優社區	非工程71	104年 / 第2次	20,000	20,000		100%	0		已完成	參訪過程時居民反應良好	社
7條7款	補助聯合社區發展協會辦理成果發表	非工程72	104年 / 第2次	12,000	12,000		100%	0		已完成	成果發表效果彰顯成效佳	社
7條7款	補助聯合社區發展協會辦理重陽敬老活動	非工程73	104年 / 第2次	70,000	0		50%	70,000		預定10/31完成	拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感(尚未核銷)	社
7條7款	補助聯合社區發展協會辦理老人文康敬老活動	非工程74	104年 / 第2次	68,000	68,000		100%	0		已完成	參加者反應熱烈	社
7條5款	補助聯合社區發展協會關懷據點執行相關費用	非工程75	105.1.7 / 中市環設 / 1040145428	32,000	0		50%	32,000		預定12/15完成	拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感及延緩老化現象(ˊ執行中)	社
7條1款	聯合里廣播系統維護	非工程76	104年 / 第2次	58,000	0		0%	58,000		預定12/31完成		民
7條7款	眉山里辦理中秋節聯歡晚會活動	非工程77	104年 / 第2次	200,000	190,212		100%	9,788		已完成	聯絡里民情感並宣導政府政策	民
7條7款	補助眉山社區發展協會辦理參訪觀摩績優社區	非工程78	104年 / 第2次	80,000	0		50%	80,000		預定9/30完成	核銷中	社
7條7款	補助眉山社區發展協會辦理重陽敬老活動	非工程79	104年 / 第2次	20,000	20,000		100%	0		預定9/30完成	拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感	社
7條7款	補助太平社區發展協會辦理老人文康活動	非工程80	104年 / 第2次	30,000	30,000		100%	0		已完成	活動當日互動熱絡	社
7條7款	補助太平社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動	非工程81	104年 / 第2次	90,000	90,000		100%	0		預定10/31完成	拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感	社
7條3款	補助太平社區發展協會辦理櫻花道環境維護計畫	非工程82	105.1.7 / 中市環設 / 1040145428	60,000	0		60%	60,000		預定12/31完成		公
7條7款	補助太平社區發展協會辦理舞蹈班文康活動	非工程83	104年 / 第2次	20,000	20,000		100%	0		9/24~25辦理 / 預定9/30完成	凝聚團隊意識紓解壓力促進和諧	社
7條7款	補助太平社區發展協會辦理歌唱班文康活動	非工程84	104年 / 第2次	20,000	20,000		100%	0		9/3~4辦理 / 預定9/30完成	凝聚團隊意識紓解壓力促進和諧	社
7條7款	補助太平社區發展協會辦理氣功班文康活動	非工程85	104年 / 第2次	20,000	20,000		100%	0		9/24~25辦理 / 預定9/30完成	凝聚團隊意識紓解壓力促進和諧	社
7條7款	補助太平社區發展協會辦理鐵馬隊文康活動	非工程86	104年 / 第2次	20,000	12,000		100%	8,000		辦理完成當未核銷 / 預定9/30完成	凝聚團隊意識紓解壓力促進和諧	社
7條7款	補助太平社區發展協會辦理中秋節慶活動	非工程87	104年 / 第2次	40,000	40,000		100%	0		9/11辦理 / 預定9/30完成	增進家庭分子間親密聯繫落實鄉土關懷與環境保護認同	社
7條1款	105年仁里里里活動中心電費及全里監視系統電費	非工程88	104年 / 第2次	90,000	37,180		50%	52,820		預定12/31完成		民
7條7款	補助仁里里守望相助隊環保觀摩活動	非工程89	104年 / 第2次	50,000	50,000		100%	0		已完成	藉此活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，為一個大家庭	民
7條5款	辦理仁里里關懷低收入戶及獨居老人端午節慰問	非工程90	104年 / 第2次	20,000	16,000		100%	4,000		已完成	促進本里弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好節	民
7條7款	補助仁里里守望相助隊辦理中秋聯誼活動	非工程91	104年 / 第2次	40,000	40,000		100%	0		已完成	藉此活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，為一個大家庭	民
7條7款	辦理仁里里重陽敬老活動暨健康講座	非工程92	104年 / 第2次	90,000	90,000		100%	0		已完成	拓展老人休閒生活空間聯絡情誼增進人際關係	民
7條10款	仁里里執行回饋金相關業務工作研討會	非工程93	104年 / 第2次	10,000	10,000		100%	0		已完成	使回饋金運用更順暢	民
7條7款	墩西里辦理歡慶中秋節聯誼活動	非工程94	104年 / 第2次	150,000	143,710		100%	6,290		已完成	聯絡里民情感並宣導政府政策	民
7條7款	補助墩西社區發展協會長春會辦理重陽餐會	非工程95	104年 / 第2次	90,000	0		50%	90,000		9/24辦理 / 預定10/31完成	拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感(尚未核銷)	社
7條7款	補助墩西社區發展協會長春會辦理文康活動	非工程96	104年 / 第2次	60,000	60,000		100%	0		已完成	拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感	社
7條7款	補助公館社區發展協會辦理105 年長春俱樂部社區觀摩活動	非工程97	104年 / 第2次	165,000	165,000		100%	0		已完成	拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感	社
7條7款	補助公館社區發展協會辦理全體社區居民中秋節活動	非工程98	104年 / 第2次	61,000	61,000		100%	0		已完成	運用辦理活動提升居民生活品質	社
7條5款	公館里辦理關懷低收入戶等冬令慰問金	非工程99	104年 / 第2次	74,000	0		0%	74,000		預定12/15完成		民
7條7款	補助后里社區發展協會辦理親子健行活動	非工程100	104年 / 第2次	100,000	100,000		100%	0		已完成	辦理健行活動促進身心健康	社
7條7款	補助后里社區發展協會辦理元宵節慶活動	非工程101	105.1.7 / 中市環設 / 1040145428	50,000	50,000		100%	0		已完成	歡慶元宵佳節,居民互動佳	社
7條7款	補助后里社區發展協會辦理歡慶中秋節社區居民聯誼活動	非工程102	104年 / 第2次	150,000	150,000		100%	0		已完成	居民參與者眾活動內容充實	社
7條7款	補助墩北社區發展拹會辦理文康活動	非工程103	104年 / 第2次	70,000	70,000		100%	0		已完成	增進身心健康擴展視野	社
7條7款	補助墩北社區發展拹會辦理中秋節慶活動	非工程104	104年 / 第2次	120,000	120,000		100%	0		9/9辦理 / 預定9/30完成	增進家庭分子間親密聯繫落實鄉土關懷與環境保護認同	社
7條7款	補助墩北社區發展拹會辦理重陽敬老餐會活動	非工程105	104年 / 第2次	90,000	90,000		100%	0		10/2辦理 / 預定10/31完成	拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感	社
7條10款	辦理墩北里回饋金計畫執行及檢討餐敘	非工程106	104年 / 第2次	20,000	10,000		50%	10,000		預定12/15完成		民
7條8款	后里區農業產業文化系列活動	非工程107	104年 / 第2次	6,216,000	5,150,000	10502040920 / 10505191610	50%	1,066,000		預定105.12.31		農
7條8款	后里區花之饗宴農業文化活動	非工程108	104年 / 第2次	620,000	0	10507051420	40%	620,000		預定12/31完成		農
7條7款	后里區各產銷班舉辦年度觀摩研習活動	非工程109	104年 / 第2次	700,000	200,000		70%	500,000		預定12/31完成		農
7條8款	后里區公所106 年月曆採購案計畫	非工程110	104年 / 第2次	1,530,000	0	10508080950	50%	1,530,000		預定12/31完成		農
7條8款	免費社區巴士	非工程111	105.1.7 / 中市環設 / 1040145428	3,700,000	1,940,160		40%	1,759,840		預定12/31完成		民
7條7款	好人好事表揚	非工程112	104年 / 第2次	75,000	0		0%	75,000		預定10/31完成	無事蹟未辦理	社
7條5款	后里區區民身故遺屬關懷金	非工程113	105.1.7 / 中市環設 / 1040145428	17,000,000	10,200,000		60%	6,800,000		預定12/31完成	及時關懷援助減少民眾身故造成的衝擊((執行中)	社
7條1款	本區各社區活動中心修繕費	非工程114	105.01.22 / 中市環設 / 1050007649	800,000	677,414		85%	122,586		預定12/31完成	提供安全舒適的空間提升民眾使用率(執行中)	社
7條8款	補助后里體育會辦理「105 年度后里區長青學苑」	非工程115	105.1.7 / 中市環設 / 1040145428	855,500	311,500		27%	544,000		預定12/15完成	增進長者活到老學到老精神，促進社會參與感與政府老人政策相得益彰(執行中)	社
7條1款	厚里社區活動中心廣場綠地景觀燈電費	非工程116	105.01.22 / 中市環設 / 1050007649	4,000	1,033		25%	2,967		預定12/15完成	提昇居民使用綠地意願核實付款	社
7條7款	105 年后里櫻花季活動計畫	非工程117	105.01.22 / 中市環設 / 1050007141	325,000	325,000		100%	0		已完成	辦理期間吸引25萬人以上前來賞櫻	人
7條7款	「發展后里地方特色－薩克斯風、長笛教學計畫」	非工程118	105.1.7 / 中市環設 / 1040145428	156,672	156,534		100%	138		已完成	提高居民學習興趣	人
7條7款	后里區「在地社區特色-文創產業發展」計畫	非工程119	104年 / 第2次	900,000	0		90%	900,000		預定12/15完成		人
7條8款	印製「后里觀光旅遊導覽簡介」計畫	非工程120	104年 / 第2次	95,000	0		25%	95,000		預定12/15完成		人
7條4款	補助本區區民水、電費等生活基本需求	非工程121	104年 / 第2次	10,400,000	7,635		60%	10,392,365		辦理第2次發放中 / 預定11/30完成		民
7條2款	105 年補助后里區國中小學校教學設備及設施	非工程122	104年 / 第2次	1,600,000	600,000		40%	1,000,000		預定12/15完成		民
7條8款	105 年補助后里區國中小辦理原鄉文化	非工程123	104年 / 第2次	800,000	0		30%	800,000		預定12/15完成		民
7條8款	105 年補助后里區國中小學生獎學金	非工程124	105.2.22 / 中市環設 / 1050016745	1,220,000	1,103,500		100%	116,500		已完成	提昇學生讀書風氣，打造學風鼎盛的校園讀書環境，提供足夠的學習動力與誘因	民
7條7款	105 年補助后里區國中小學辦理校慶暨運動會	非工程125	104年 / 第2次	64,800	0		0%	64,800		預定12/20完成		民
7條8款	印製106 年度農民曆	非工程126	104年 / 第2次	200,000	0		60%	200,000		已決標,廠商印刷中, / 預定12/20完成		民
7條10款	辦理環保業務及回饋金業務行政經費	非工程127	105.1.7 / 中市環設 / 1040145428	980,000	483,296		70%	496,704		預定12/31完成		民
7條1款	105年廣播系統電費	非工程128	105.2.22 / 中市環設 / 1050016745	42,000	14,336		60%	27,664		預定12/31完成		民
7條8款	本所辦理防災救災業務及平時防災教育訓練	非工程129	104年 / 第2次	210,000	147,179		70%	62,821		預定12/31完成		民
7條8款	本所辦理民政志工相關業務計畫	非工程130	105.1.7 / 中市環設 / 1040145428	204,000	133,186		60%	70,814		預定12/31完成		民
7條11款	補助本區各環保志工隊辦理聯歡餐敘	非工程131	104年 / 第2次	169,200	168,903		100%	297		已完成	慰勞環保志工無私的奉獻時間維持本區環境清潔	民
7條8款	后里區公所105 年清明及中元節交通管制計畫	非工程132	105.2.22 / 中市環設 / 1050016745	342,000	245,840		100%	96,160		己完成	改善納骨堂周邊交通,減少民怨以達為民服務之便民措施	民
7條8款	105 年里、鄰長環境教育工作	非工程133	104年 / 第2次	60,000	60,000		100%	0		己完成	使本區各里、鄰長對『環境保護概念』、『綠色再生資源及綠美化』及『節能減碳』有所認知及瞭解	民
7條8款	后里區105 年春安工作慰問計畫	非工程134	105.1.7 / 中市環設 / 1040145428	60,000	60,000		100%	0		己完成	慰問轄內義警民防協助本所辦理各項活動之交通管制,以有效提昇活動進行並完成工作	民
7條7款	補助后里體育會推廣各項競技、休閒體育活動	非工程135	104年 / 第2次	1,150,000	847,714		70%	302,286		預定12/15完成		民
7條8款	本區辦理里辦公處暨鄰長政令宣導計畫	非工程136	105.1.7 / 中市環設 / 1040145428	169,800	84,900		50%	84,900		預定12/31完成		民
7條1款	臺中市后里區立活動中心設施修繕	非工程137	104年 / 第2次	200,000	200,000		100%	0		已完成	改善維護既有之設施使其正常運作,俾以提供優質之環境	秘
7條1款	臺中市后里區公所電信設備汰換	非工程138	104年 / 第2次	576,500	550,000		100%	26,500		已完成	全面改善通話品質提升為民服務品質及電話效能	秘
7條8款	106 年日曆案	非工程139	104年 / 第2次	1,615,000	0		35%	1,615,000		已將日曆圖片交付廠商,預定12/31完成		秘
7條1款	臺中市后里區游泳池營運費用	非工程140	105.1.7 / 中市環設 / 1040145428	10,000,000	4,098,999		75%	5,901,001		履約中,預定12/31完成		公
7條10款	后里區105 年度游泳池行政助理人員薪資	非工程141	105.1.7 / 中市環設 / 1040145428	770,000	428,879		60%	341,121		預定12/31完成		公
7條8款	綠美化及節能減碳宣導系列手冊印製	非工程142	104年 / 第2次	3,000,000	0		0%	3,000,000		第2次招標案9/6開標	本案撤案	公
7條1款	舊社段308-2 地號等土地及金城段150 地號等土地租金案	非工程143	104年 / 第2次	100,000	0		55%	100,000		已付款收據補正中,預定10/30完成		公
7條8款	廣福里辦公處辦理各項活費	非工程144		142,000	40,000		28%	102,000		預定12/31完成
7條7款	廣福里頒發學藝奬學金	非工程145		205,000	0		0%	205,000		預定12/31完成
7條4款	隧道口電費及水費補助—廣福里	非工程146		35,000	29,667		100%	5,333		已完成
7條8款	村里各班隊設備補助—廣福里	非工程147	105.4.13中市環設1050034570號	120,000	120,000		100%	0		已完成	增進社區居民的互動，提昇對社區發展工作的認同感
7條8款	活動中心水費﹑電費及設備維修､消防安全檢查申報及投保公共意外責任險﹑商業火災險費用-廣福里	非工程143	105.04.15 中市環設1050036694	57,400	25,826		45%	31,574		預定12/31完成
7條8款	補助社區及各班隊活動費—廣福里	非工程148	105.3.09 中市環設1050022716號	260,000	240,000		92%	20,000		預定12/31完成
總計				234,056,837	49,686,425			184,370,412

剩餘款計畫
回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額（元）	實際支付金額（元）	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 / 及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條8款	補助厚里里、后里里守望相助隊辦理法治教育宣導活動動	非工程149	105.8.11中市環設1050085664	23,600	23,600		100%	0		預定10/15完成	增進守望相助隊推行委員及隊員的法治觀念，提 升里守望相助隊執勤及反詐騙的能力，落實協助治安維護工作
7條8款	2016臺中國際花毯節花田綠廊森林園區裝置藝術策展	非工程149	105.9.12中市環設1050101934	4,500,000	0		20%	4,500,000		配合觀光旅遊局辦理中預定106.3.31完成
7條1款	105年度后里區鳳凰山、觀音山、泰安登山步道設施優質化工程	工程22	105.9.26 中市環設1050106398	11,000,000	0		5%	11,000,000		委設辦理中 / 預定106.9.30完成
製表 單位主管 主計單位 機關首長

## 工作表2
6894	墩北	6,894	0	12639	8426	11490	8426	8809	8426	8426	13405	13022	8426	8426	8626	12256	8426	14554
8426	太平	8426	0
12639	墩南	12639	0
8426	聯合	8426	0
11490	公館	11490	0
			0
8426	義里	8426	0					6,894	8426
8809	廣福	8809	0					8426
8426	眉山	8426	0					12639
8426	厚里	8426	0					8426
13405	仁里	13405	0					11490
13022	月眉	13022	0					8426
8426	墩西	8426	0					8809
8426	后里	8426	0					8426
8426	舊社	8626	(200)					8426
12256	義德	12256	0					13405
8426	墩東	8426	0					13022
14554	泰安	14554	0					8426
168903		169,103						8426
								8626
								12256
								8426
								14554