臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：105.2.1

執行單位：臺中市后里區公所                                                                                   執行年度：104

| 回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額（元） | 實際支付金額（元） | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因 及預定完成日期 | 執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7條2款 | 補助月眉國小家長接送區與通學步道改善工程 | 工程1 | 103年第2次會議 | 4,611,215 | 4,582,437 | 10404 | 100% | 28,778 |  | 已完成 | 改善家長接送空間之人、車動線，確保學童安全並綠美化校門口 |
| 7條1款 | 本區太平里、聯合里聯合活動中心綠美化工程 | 工程2 | 103年第2次會議 | 5,226,000 | 0 | 公建10468 | 55% | 5,226,000 |  | 11/27工程決標,預計105.8.30完成 |  |
| 7條1款 | 義德里、義里里聯合活動中心新建工程」 | 工程3 | 103年第2次會議 | 28,000,000 | 0 | 公建10439 | 55% | 28,000,000 |  | 施工中,預計105.9.30完成 |  |
| 7條1款 | 后里區第二納骨堂納骨櫃位裝修工程計畫 | 工程4 | 103年第2次會議 | 20,000,000 | 673,400 | 公建10461 | 50% | 19,326,600 |  | 施工中,預計105.9.30完成 |  |
| 7條1款 | 104年度東后里區道路排水改善工程（開口契約） | 工程5 | 103年第2次會議 | 7,000,000 | 6,994,562 | 公建10433 | 100% | 5,438 |  | 已完成 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 104年度西后里區道路排水改善工程（開口契約） | 工程6 | 103年第2次會議 | 7,000,000 | 6,993,931 | 公建10434 | 100% | 6,069 |  | 已完成 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 公館、泰安、仁里、廣福等四里道路排水工程 | 工程7 | 103年第2次會議 | 6,000,000 | 4,543,867 | 公建10442 | 100% | 1,456,133 |  | 已完成 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 后里、厚里、義德、義里等四里道路排水工程 | 工程8 | 103年第2次會議 | 6,000,000 | 4,516,043 | 公建10447 | 100% | 1,483,957 |  | 已完成 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 墩東、墩南、墩西、墩北及中和等道路排水工程 | 工程9 | 103年第2次會議 | 7,500,000 | 5,598,211 | 公建10452 | 90% | 1,901,789 |  | 已完工,決算中 |  |
| 7條1款 | 月眉、眉山、聯合、太平等四里道路排水工程 | 工程10 | 103年第2次會議 | 6,000,000 | 4,320,964 | 公建104445 | 100% | 1,679,036 | 209,919 (刨除料折價費) | 已完成 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 后里區公所里聯合辦公室及第二會議室修繕工程 | 工程11 | 103年第2次會議 | 739,000 | 671,640 | 公建10440 | 100% | 67,360 |  | 已完成 | 加強空間利用避免閒置並提供優質的辦公環境 |
| 7條1款 | 舊社路123號旁護岸延伸工程 | 工程12 | 103年第2次會議 | 9,000,000 | 308,807 | 公建10419 | 80% | 8,691,193 |  | 已完成,驗收中 |  |
| 7條1款 | 舊社牛稠溝橋梁銜接道路工程 | 工程13 | 103年第2次會議 | 4,000,000 | 0 | 公建10466 | 80% | 4,000,000 |  | 已完成,決算中 |  |
| 7條3款 | 舊社路139-6號道路等三處改善工程 | 工程14 | 103年第2次會議 | 5,000,000 | 0 | 公建10449 | 65% | 5,000,000 |  | 停工中,預計105.2.28完成 |  |
| 7條1款 | 后里區104年公園景觀綠地行道樹設施維護改善工程 | 工程15 | 103年第2次會議 | 1,803,339 | 1,803,102 | 公建10441 | 100% | 237 |  | 已完成 | 打造多元的休閒遊憩空間，共同落實環保綠生活之環境 |
| 7條1款 | 設置村里緊急應變廣播系統 | 工程16 | 103年第2次會議 | 500,000 | 468,127 |  | 100% | 31,873 |  | 已完成 | 設置完整廣播系統,保障居民生命財產安全 |
| 7條1款 | 后里區廣福里道路排水工程 | 工程17 | 103年第2次會議 | 1,200,000 | 1,122,432 | 公建10446 | 100% | 77,568 |  | 已完成 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條6款 | 環境空氣品質監測及污染數值電子看板維護費 | 非工程1 | 103年第2次會議 | 668,000 | 616,348 |  | 100% | 51,652 |  | 已完成 | 提供本區正確性環境空氣品質之數據 |
| 7條7款 | 學齡前兒童就讀托兒所或幼稚園之教育學費補助 | 非工程2 | 103年第2次會議 | 150,000 | 70,000 |  | 100% | 80,000 |  | 已完成 | 減輕里民負擔,實際回饋里民 |
| 7條7款 | 辦理舊社里民健康休閒活動 | 非工程3 | 103年第2次會議 | 1,000,000 | 1,000,000 |  | 100% | 0 |  | 預計104.2.20完成 | 保障里民身心健康，提倡正常休閒活動 |
| 7條7款 | 補助舊社里環保志工第十三小隊環保觀摩活動 | 非工程4 | 103年第2次會議 | 254,800 | 241,500 |  | 100% | 13,300 |  | 已完成 | 使期讓隊員瞭解環保之方式及現狀 |
| 7條8款 | 辦理舊社里民消防治安會議講習活動 | 非工程5 | 103年第2次會議 | 98,000 | 98,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 提升里民對治安的意識，以確保地方治安，保障里民生命財產之安全 |
| 7條7款 | 補助舊社社區辦理居民終身學習事項 | 非工程6 | 103年第2次會議 | 1,000,000 | 754,660 |  | 100% | 245,340 |  | 已完成 | 提升里民文化教育, 落實社區居民終身學習 |
| 7條7款 | 補助舊社社區辦理幹部境外參訪觀摩績優社區活動 | 非工程7 | 103年第2次會議 | 250,000 | 244,798 |  | 100% | 5,202 |  | 已完成 | 從參訪社造成功的案例，從中啟發改造本社區的創意，獲取新知 |
| 7條7款 | 補助舊社社區舉辦國小暑期快樂夏令營 | 非工程8 | 103年第2次會議 | 810,500 | 764,155 |  | 100% | 46,345 |  | 已完成 | 藉由快樂夏令營的課程活動安排，使整個社區的孩童均能得到相同 的學習成長機會 |
| 7條7款 | 補助舊社社區辦理社區居民環境保護參訪觀摩活動 | 非工程9 | 103年第2次會議 | 1,370,000 | 1,168,450 |  | 100% | 201,550 |  | 已完成 | 提升居民了解環境保護的重要性，及加深社區居民對於現今生存環境需積極落實環保工作之急迫性 |
| 7條7款 | 補助天靈宮辦理媽祖文化季系列活動 | 非工程10 | 103年第2次會議 | 753,000 | 734,897 |  | 100% | 18,103 |  | 已完成 | 組織動員居民各司其職，展現居民團結分工合作的力量 |
| 7條7款 | 補助舊社社區辦理迎新春系列活動 | 非工程11 | 103年第2次會議 | 514,000 | 510,400 |  | 100% | 3,600 |  | 已完成 | 促進里民情感交流與社區之融合 |
| 7條7款 | 補助舊社社區辦理境外守望相助隊參訪聯誼績優社區活動 | 非工程12 | 103年第2次會議 | 250,000 | 222,444 |  | 100% | 27,556 |  | 已完成 | 學習他隊之精髓,以提升對巡守工作需強化之處 |
| 7條7款 | 補助舊社社區辦理重陽敬老活動 | 非工程13 | 103年第2次會議 | 923,400 | 820,129 |  | 100% | 103,271 |  | 已完成 | 讓長者在參加社區的活動中激發潛能，使長者身心愉快更能延年益壽 |
| 7條7款 | 補助舊社社區辦理中秋節慶活動 | 非工程14 | 103年第2次會議 | 224,000 | 220,313 |  | 100% | 3,687 |  | 已完成 | 促進社區居民和諧及互信、加強居民對環保的認識 |
| 7條7款 | 補助舊社社區辦理植根社區藝術與人文成長教育 | 非工程15 | 103年第2次會議 | 540,000 | 344,650 |  | 100% | 195,350 |  | 已完成 | 讓社區居民在近距離體驗舞台藝表演活動內容,社區藝與人文素養漸需興盛 |
| 7條8款 | 設置獎助本里里民子弟獎助學金 | 非工程16 | 103年第2次會議 | 1,400,000 | 1,369,000 |  | 100% | 31,000 |  | 已完成 | 促進本里優秀子弟學業成績，均能精益求精 |
| 7條7款 | 補助舊社天靈宮104年慶端午節活動 | 非工程17 | 103年第2次會議 | 150,000 | 148,850 |  | 100% | 1,150 |  | 已完成 | 促進里民和諧互動落實環保教育認知 |
| 7條2款 | 補助育英國小改善教學環境、充實教學設備 | 非工程18 | 103年第2次會議 | 500,000 | 495,520 |  | 100% | 4,480 |  | 已完成 | 提供學生更多元化、多樣性得學習環境,讓學生能充分表現其多元智慧 |
| 7條5款 | 舊社里關懷低收入戶等冬令慰問金 | 非工程19 | 103年第2次會議 | 333,000 | 330,600 |  | 100% | 2,400 |  | 已完成 | 促進本里低收入戶、弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好年 |
| 7條8款 | 補助舊社社區守望相助隊巡邏車養護、設備增購費用、人身意外保險費 | 非工程20 | 103年第2次會議 | 429,600 | 411,675 |  | 100% | 17,925 |  | 已完成 | 該社區守望相助隊有效巡防,守護社區居民生命財產安全 |
| 7條10款 | 里辦公室購買各項設備器具及人事經費 | 非工程21 | 103年第2次會議 | 456,000 | 419,451 |  | 100% | 36,549 |  | 已完成 | 提昇本里回饋金業務服務品質及效率 |
| 7條3款 | 補助環保志工13小隊綠美化公園後續景觀清潔維護費 | 非工程22 | 103年第2次會議 | 352,600 | 312,502 |  | 100% | 40,098 |  | 已完成 | 使原本美麗的綠美化公園周遭及環境得以保持清潔及維護 |
| 7條8款 | 補助舊社社區發展協會辦公室各項費用 | 非工程23 | 103年第2次會議 | 139,000 | 119,354 |  | 100% | 19,646 |  | 已完成 | 提高各項社區發展工作之執行及辦公設備維護，提高設備使用年限 |
| 7條8款 | 補助社區活動中心設備購置及養護計畫 | 非工程24 | 103年第2次會議 | 560,000 | 517,073 |  | 100% | 42,927 |  | 已完成 | 增設活動中心之軟硬體設備並活化其機能 |
| 7條8款 | 舊社里發放里民環保禮盒 | 非工程25 | 103年第2次會議 | 625,000 | 344,692 |  | 100% | 280,308 |  | 已完成 | 透過環保禮盒組之發放，讓里民認識環保標章，有效宣導環保觀念 |
| 7條8款 | 舊社里發放里民清潔用紙 | 非工程26 | 103年第2次會議 | 350,000 | 145,928 |  | 100% | 204,072 |  | 已完成 | 家庭衛生用紙之發放，以維護家庭衛生 |
| 7條4款 | 補助舊社里天靈宮辦理老人營養午餐 | 非工程27 | 103年第2次會議 | 1,920,000 | 1,607,760 |  | 100% | 312,240 |  | 已完成 | 照顧老人享受晚年生活保障 |
| 7條5款 | 社區全民健康檢查 | 非工程28 | 103年第2次會議 | 1,500,000 | 1,459,527 |  | 100% | 40,473 |  | 已完成 | 有效提昇里民健康預測以利治療 |
| 7條4款 | 補助舊社里民廢棄物清理費 | 非工程29 | 103年第2次會議 | 1,100,000 | 641,138 |  | 100% | 458,862 |  | 已完成 | 讓本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利 |
| 7條4款 | 補助舊社里民里民電費補助 | 非工程30 | 103年第2次會議 | 2,400,000 | 1,683,394 |  | 100% | 716,606 |  | 已完成 | 本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利 |
| 7條5款 | 舊社里民健保費補助 | 非工程31 | 103年第2次會議 | 7,920,000 | 5,485,315 |  | 100% | 2,434,685 |  | 已完成 | 本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利 |
| 7條8款 | 義里里發放里民電風扇組計畫書 | 非工程32 | 103年第2次會議 | 499,983 | 2,290,000 |  | 100% | 435,683 |  | 已完成 | 調適夏日室內溫度，達節約能源、節能減碳的意識,並讓讓本里民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利 |
| 7條8款 | 中和里發放里民電風扇組計畫書 | 非工程33 | 103年第2次會議 | 373,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 發放墩西里里民每戶1台電風扇 | 非工程40 | 103年第2次會議 | 324,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 發放太平里里民電風扇 | 非工程66 | 103年第2次會議 | 315,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 發放墩南里里民電風扇 | 非工程43 | 103年第2次會議 | 495,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 發放聯合里里民電風扇 | 非工程77 | 103年第2次會議 | 232,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 發放泰安里里民電風扇 | 非工程79 | 103年第2次會議 | 207,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 發放公館里里民電風扇 | 非工程82 | 103年第2次會議 | 279,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 中和里致送家戶電蚊拍計畫書 | 非工程34 | 103年第2次會議 | 126,160 | 107,250 |  | 100% | 18,910 |  | 已完成 | 減少蚊蠅叮咬不當傳染人畜疾病,維持環境清潔 |
| 7條1款 | 補助墩東社區發展協會104年本里社區活動中心水電費(含成功路LED字幕機電費)及簡易水電維修 | 非工程35 | 103年第2次會議 | 20,000 | 20,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 維護社區活動中心機能運動正常 |
| 7條7款 | 補助墩東社區發展協會辦理社區中秋晚會活動 | 非工程36 | 103年第2次會議 | 60,000 | 60,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 居民交流熱絡融洽,月圓人團圓 |
| 7條7款 | 補助墩東里守望相助隊辦理環保觀摩活動 | 非工程37 | 103年第2次會議 | 60,000 | 60,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 藉此活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，為一個大家庭 |
| 7條8款 | 墩東里購置清潔用紙 | 非工程38 | 103年第2次會議 | 330,000 | 181,485 |  | 100% | 148,515 |  | 已完成 | 家庭衛生用紙之發放，以維護家庭衛生 |
| 7條10款 | 辦理墩東里回饋金計畫執行及檢討餐敘 | 非工程39 | 103年第2次會議 | 30,000 | 30,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 藉里、鄰長團隊工作聯誼餐敘活動，增進彼此溝通與協調的能力 |
| 7條7款 | 補助墩西社區發展協會長春會辦理重陽餐會 | 非工程41 | 103年第2次會議 | 100,000 | 100,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 讓長者在餐會活動中閒話家常，擴展生活空間，身心愉快 更能延年益壽 |
| 7條7款 | 補助墩西社區發展協會長春會辦理文康活動 | 非工程42 | 103年第2次會議 | 76,000 | 76,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 參加人員反應佳 |
| 7條7款 | 補助墩南社區發展協會辦理重陽餐會 | 非工程44 | 103年第2次會議 | 100,000 | 100,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 活動熱烈參加者眾 |
| 7條7款 | 補助墩南社區發展協會辦理老人文康活動 | 非工程45 | 103年第2次會議 | 400,000 | 400,000 |  | 100% | 0 |  | 預計104.10.31完成 | 辦理敬老活動富有意義 |
| 7條8款 | 設置墩南里民子弟優秀獎助學金 | 非工程46 | 103年第2次會議 | 377,000 | 357,990 |  | 100% | 19,010 |  | 已完成 | 提供本里優秀子弟才藝獎助學金，使期能認真學業、也讓本里學生注重才藝的發展，勤奮向學。祈達到五育均衡發展 |
| 7條7款 | 補助墩南社區發展協會辦理幹部參訪績優社區活動 | 非工程47 | 103年第2次會議 | 75,000 | 75,000 |  | 100% | 0 |  | 已成完 | 活動內容充實富有意義 |
| 7條1款 | 墩南里廣播設備維護 | 非工程48 | 103年第2次會議 | 28,000 | 27,000 |  | 100% | 1,000 |  | 已完成 | 使廣播設備能正常使用 |
| 7條7款 | 補助墩南社區發展協會辦理歡慶端午活動 | 非工程49 | 103年第2次會議 | 120,000 | 120,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 延續傳統文化 |
| 7條7款 | 補助墩南社區發展協會辦理歡慶中秋聯誼活動 | 非工程50 | 103年第2次會議 | 140,000 | 140,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 活動內容充實富有意義 |
| 7條7款 | 辦理墩南里幹部參訪環保觀摩活動 | 非工程51 | 103年第2次會議 | 75,000 | 37,420 |  | 100% | 37,580 |  | 已完成 | 透過參訪活動有利於推廣及宣導社區之環保意識,里民生活品質提升 |
| 7條7款 | 補助墩南社區發展協會歌唱班辦理文康活動 | 非工程52 | 103年第2次會議 | 30,000 | 30,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 增進身心健康、聯絡感情、擴展視野 |
| 7條7款 | 補助墩南社區發展協會排舞班辦理文康活動 | 非工程53 | 103年第2次會議 | 30,000 | 30,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 活動內容充實且富有意義 |
| 7條7款 | 補助墩南社區發展協會十八氣功班辦理文康活動 | 非工程54 | 103年第2次會議 | 40,000 | 40,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 活動內容充實 |
| 7條7款 | 補助墩南社區發展協會辦理居民終身學習事項 | 非工程55 | 103年第2次會議 | 70,000 | 60,000 |  | 100% | 10,000 |  | 已完成 | 課程內容充實 |
| 7條3款 | 補助墩南社區活動中心廣場清潔維護 | 非工程56 | 103年第2次會議 | 20,000 | 20,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 維護清潔工作,井然有序 |
| 7條8款 | 發放墩北里里民每戶白米一包 | 非工程57 | 103年第2次會議 | 186,000 | 144,360 |  | 100% | 41,640 |  | 已完成 | 透過白米之發放，讓里民多多食用白米，有效宣導愛用國產之米糧 |
| 7條8款 | 發放墩北里里民環保禮盒組 | 非工程58 | 103年第2次會議 | 158,400 | 120,300 |  | 100% | 38,100 |  | 已完成 | 透過環保禮盒組之發放，讓里民認識環保標章，有效宣導環保觀念 |
| 7條7款 | 補助墩北社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動 | 非工程59 | 104年第1次會議 | 50,000 | 50,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 增進人際情感交流活的更有創意 |
| 7條8款 | 發放義德里里民每戶白米一包 | 非工程60 | 103年第2次會議 | 155,000 | 116,880 |  | 100% | 38,120 |  | 已完成 | 透過白米之發放，讓里民多多食用白米，有效宣導愛用國產之米糧 |
| 7條8款 | 發放義德里里民環保禮盒 | 非工程61 | 103年第2次會議 | 160,000 | 79,868 |  | 100% | 80,132 |  | 已完成 | 透過環保禮盒組之發放，讓里民認識環保標章，有效宣導環保觀念 |
| 7條7款 | 義德里辦理老人文康活動 | 非工程62 | 103年第2次會議 | 185,000 | 166,899 |  | 100% | 18,101 |  | 已完成 | 聯絡里民情感，提升里民生活內涵 |
| 7條8款 | 月眉里發放里民冰溫兩用熱敷袋計畫書 | 非工程63 | 103年第2次會議 | 120,000 | 179,025 |  | 100% | 32,975 |  | 已完成 | 透過冰溫兩用熱敷袋之發放，讓全里有實質回饋，讓全民可保建，達到人人健康平安。 |
| 7條8款 | 泰安里發放里民冰溫兩用熱敷袋計畫書 | 非工程80 | 103年第2次會議 | 92,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 月眉里發放里民吹風機計畫書 | 非工程64 | 103年第2次會議 | 378,000 | 266,800 |  | 100% | 111,200 |  | 已完成 | 讓本里民能直接享受到當地垃圾處理廠回饋之福利 |
| 7條8款 | 眉山里發放里民攜帶式小瓦斯爐計畫 | 非工程65 | 103年第2次會議 | 498,800 | 420,280 |  | 100% | 78,520 |  | 已完成 | 讓本里民能直接享受到當地垃圾處理廠回饋之福利 |
| 7條7款 | 補助太平社區發展協會辦理老人文康活動 | 非工程67 | 103年第2次會議 | 60,000 | 60,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 社區交際聯誼效果良好 |
| 7條7款 | 補助太平社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動 | 非工程68 | 103年第2次會議 | 60,000 | 60,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 發揮崇老敬老精神長者受到重視參加者眾 |
| 7條3款 | 補助太平社區發展協會辦理櫻花道環境維護計畫 | 非工程69 | 103年第2次會議 | 65,000 | 65,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 使整條四月路櫻花道環境更加美麗，進而成為區民遊憩休閒賞花的最佳去處 |
| 7條7款 | 補助聯合社區發展協會辦理慶祝元宵節慶活動 | 非工程70 | 103年第2次會議 | 20,000 | 20,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 參與者眾,活絡社區 |
| 7條7款 | 補助聯合社區發展協會辦理中秋節慶活動 | 非工程71 | 103年第2次會議 | 20,000 | 20,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 活動內容獨特提升里民文創氣息 |
| 7條7款 | 補助聯合社區發展協會觀摩績優社區活動 | 非工程72 | 103年第2次會議 | 20,000 | 20,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 藉由參訪動學習其他社區長處 |
| 7條7款 | 補助聯合社區發展協會辦理成果發表 | 非工程73 | 103年第2次會議 | 12,000 | 12,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 學習成果分享喜悅 |
| 7條7款 | 回饋聯合社區發展協會辦理重陽敬老活動 | 非工程74 | 103年第2次會議 | 70,000 | 70,000 |  | 100% | 0 |  | 預計104.10.31完成 | 身心健康延年益壽 |
| 7條7款 | 補助聯合社區發展協會辦理老人文康敬老活動 | 非工程75 | 103年第2次會議 | 68,000 | 68,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 學習他人長處獲益良多 |
| 7條5款 | 補助聯合社區發展協會關懷據點執行相關費用 | 非工程76 | 103年第2次會議 | 43,120 | 43,120 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 長者參加欲望漸強 |
| 7條1款 | 聯合里廣播系統維護 | 非工程78 | 103年第2次會議 | 14,680 | 14,680 |  | 100% | 0 |  | 預計104.6.30完成 | 提高設備使用年限 |
| 7條7款 | 泰安里辦理老人文康活動使用計畫 | 非工程81 | 103年第2次會議 | 201,000 | 201,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 身心健康延年益壽 |
| 7條5款 | 補助公館里辦理關懷中低收入戶、特殊境遇家庭之子女及兒少等冬令慰問金 | 非工程83 | 103年第2次會議 | 80,000 | 79,800 |  | 100% | 200 |  | 已完成 | 促進本里低收入戶、弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安 快樂的過一個好年 |
| 7條7款 | 補助公館社區發展協會辦理全體社區居民104年中秋節活動 | 非工程84 | 103年第2次會議 | 61,000 | 61,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 聯絡里民情感並宣導政府政策卓著 |
| 7條7款 | 補助公館社區發展協會辦理104年長春俱樂部社區觀摩活動 | 非工程85 | 103年第2次會議 | 80,000 | 80,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 族群融洽,和樂融融 |
| 7條1款 | 補助104年仁里里活動中心電費及全里監視系統電費 | 非工程86 | 103年第2次會議 | 90,000 | 90,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 使其全里活動及監視系統能正常運作 |
| 7條7款 | 仁里里辦理重陽敬老活動 | 非工程87 | 103年第2次會議 | 93,200 | 93,200 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 拓展老人休閒生活空間聯絡情誼增進人際關係 |
| 7條7款 | 補助仁里里守望相助隊環保觀摩活動 | 非工程88 | 103年第2次會議 | 95,450 | 95,450 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 藉此活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，為一個大家庭 |
| 7條8款 | 發放仁里里里民每戶白米3包 | 非工程89 | 103年第2次會議 | 181,350 | 132,480 |  | 100% | 48,870 |  | 已完成 | 透過白米之發放，讓里民多多食用白米，有效宣導愛用國產之米糧 |
| 7條10款 | 仁里里執行回饋金相關業務工作研討會 | 非工程90 | 103年第2次會議 | 10,000 | 10,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 落實本里各項回饋金之執行，回饋金之管理及使用相關業務更趨週延並提昇本里回饋金業務執行效益及效率 |
| 7條5款 | 仁里里關懷低收入戶及獨居老人端午節慰問金 | 非工程91 | 103年第2次會議 | 30,000 | 19,200 |  | 100% | 10,800 |  | 已完成 | 促進本里弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好節 |
| 7條8款 | 設置獎助廣福里里民子弟才藝獎助學金 | 非工程92 | 103年第2次會議 | 65,200 | 63,400 |  | 100% | 1,800 |  | 已完成 | 提供本里優秀子弟才藝獎助學金，使期能認真學業、也讓本里學生注重才藝的發展，勤奮向學。祈達到五育均衡發展 |
| 7條8款 | 製作廣福里水果禮盒（包裝盒） | 非工程93 | 103年第2次會議 | 98,000 | 94,500 |  | 100% | 3,500 |  | 已完成 | 行銷后里農產品,建立自有品牌,增加果農利潤 |
| 7條5款 | 廣福里關懷獨居老人、低收入戶中秋月餅及慰問金 | 非工程94 | 103年第2次會議 | 72,000 | 63,600 |  | 100% | 8,400 |  | 已完成 | 促進弱勢族群維持基本的生活品質及快樂的過一個好節 |
| 7條8款 | 發放廣福里里民每戶白米一包 | 非工程95 | 103年第2次會議 | 128,650 | 96,120 |  | 100% | 32,530 |  | 已完成 | 透過白米之發放，讓里民多多食用白米，有效宣導愛用國產之米糧 |
| 7條7款 | 補助廣福里守望相助隊觀摩活動 | 非工程96 | 103年第2次會議 | 55,150 | 55,150 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 藉此活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，為一個大家庭 |
| 7條7款 | 補助廣福里環保志工第九小隊及里鄰長觀摩研習活動 | 非工程97 | 103年第2次會議 | 56,000 | 56,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 藉此活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，為一個大家庭 |
| 7條5款 | 廣福里辦理關懷低收入戶端午節慰問金 | 非工程98 | 103年第2次會議 | 25,000 | 21,000 |  | 100% | 4,000 |  | 已完成 | 促進本里弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好節 |
| 7條8款 | 發放后里里里民每戶白米一包 | 非工程99 | 103年第2次會議 | 189,875 | 145,680 |  | 100% | 44,195 |  | 已完成 | 透過白米之發放，讓里民多多食用白米，有效宣導愛用國產之米糧 |
| 7條8款 | 發放后里里里民環保禮盒組 | 非工程100 | 103年第2次會議 | 161,700 | 121,400 |  | 100% | 40,300 |  | 已完成 | 透過環保禮盒組之發放，讓里民認識環保標章，有效宣導環保觀念 |
| 7條7款 | 補助后里社區發展協會辦理歡慶中秋節社區居民聯誼活動 | 非工程101 | 103年第2次會議 | 148,425 | 148,425 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 居民交流更加樂活更有月圓人團圓的氛圍 |
| 7條8款 | 發放厚里里里民環保禮盒組 | 非工程102 | 103年第2次會議 | 99,660 | 73,500 |  | 100% | 26,160 |  | 已完成 | 透過環保禮盒組之發放，讓里民認識環保標章，有效宣導環保觀念 |
| 7條7款 | 厚里里里民參觀外縣市地方建設活動 | 非工程103 | 103年第2次會議 | 309,660 | 294,972 |  | 100% | 14,688 |  | 已完成 | 聯絡55歲以上里民情感，提升里民生活內涵 |
| 7條7款 | 補助厚里社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動 | 非工程104 | 103年第2次會議 | 90,680 | 90,680 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 促進老人休閒生活 |
| 7條5款 | 后里區區民身故遺屬關懷金 | 非工程105 | 103年第2次會議 | 18,000,000 | 15,570,000 |  | 100% | 2,430,000 |  | 已完成 | 對於區民遭逢身故發給遺屬關懷金，給予遺屬關懷金，緩和家庭問題 |
| 7條8款 | 免費社區巴士 | 非工程106 | 103年第2次會議 | 3,800,000 | 3,628,280 | 103002308 | 100% | 171,720 | 14,884 | 已完成 | 提供區民洽辦各項公務最便利的交通服務 |
| 7條7款 | 好人好事表揚 | 非工程107 | 103年第2次會議 | 75,000 | 0 |  | 0% | 75,000 |  | 未辦理 |  |
| 7條3款 | 補助社區發展協會辦理活動中心環境維護費 | 非工程108 | 103年第2次會議 | 360,000 | 182,000 |  | 100% | 178,000 |  | 已完成 | 提高社區居民使用社區活動中心意願，使社區居民有明亮、舒適之舒展場所 |
| 7條1款 | 社區監視系統維修費 | 非工程109 | 103年第2次會議 | 876,000 | 242,008 |  | 100% | 633,992 |  | 已完成 | 維護社區及路口安全 |
| 7條1款 | 社區監視系統電費及網路費 | 非工程110 | 103年第2次會議 | 600,000 | 505,787 |  | 100% | 94,213 |  | 已完成 | 維護社區及路口安全 |
| 7條1款 | 本區各社區活動中心修繕費 | 非工程111 | 103年第2次會議 | 650,000 | 579,901 |  | 100% | 70,099 |  | 已完成 | 修繕社區活動中心維持基本功能與機能妥適 |
| 7條1款 | 社區活動中心基本水電費 | 非工程112 | 103年第2次會議 | 5,400 | 828 |  | 100% | 4,572 |  | 已完成 | 維持活動中心機能正常 |
| 7條1款 | 厚里社區活動中心廣場綠地景觀燈電費 | 非工程113 | 103年第2次會議 | 5,000 | 583 |  | 100% | 4,417 |  | 已完成 | 維持活動中心機能正常 |
| 7條7款 | 臺中市后里體育會辦理「104年度后里區長青學苑」活動 | 非工程114 | 103年第2次會議 | 830,000 | 830,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 課程內容充實 |
| 7條7款 | 補助后里體育會推廣各項競技、休閒體育活動 | 非工程115 | 103年第2次會議 | 1,150,000 | 1,138,150 |  | 100% | 11,850 |  | 已完成 | 提昇社區各項休閒體育運動團體技術水準，增加體育運動人口，培育本區運動選手技術水準，為本區爭取榮譽 |
| 7條8款 | 后里區國中小學生獎學金 | 非工程116 | 103年第2次會議 | 1,225,000 | 1,155,500 |  | 100% | 69,500 |  | 已完成 | 提昇學生讀書風氣，打造學風鼎盛的校園讀書環境，提供足夠的學習動力與誘因 |
| 7條8款 | 104年補助后里區國中小辦理原鄉文化 | 非工程117 | 103年第2次會議 | 800,000 | 800,000 |  | 100% | 00 |  | 已完成 | 藉由多元化教學，全面提昇教學品質 |
| 7條7款 | 104年補助后里區國中小學辦理校慶暨運動會 | 非工程118 | 103年第2次會議 | 65,100 | 59,700 |  | 100% | 5,400 |  | 已完成 | 推展學校體育活動，提升運動風氣，增進全民體適能，並使學生學習互助、合作、尊重、公平競爭的精神 |
| 7條2款 | 補助后里區國中小學校教學設備及設施 | 非工程119 | 103年第2次會議 | 1,600,000 | 1,566,075 |  | 100% | 33,925 |  | 已完成 | 對區內各校定期之補助教學設備、更新器具，俾提昇教育學生之宗旨，以達培植本區優秀人才為鄉興學之目的 |
| 7條8款 | 補助后里區農會辦理宣導環境保護工作 | 非工程120 | 103年第2次會議 | 950,000 | 0 |  | 0% | 950,000 |  | 預計104.12.15完成 | 該會函文無法辦理 |
| 7條7款 | 補助后綜高中辦理第三屆「信念盃」籃球比賽 | 非工程121 | 103年第2次會議 | 590,080 | 588,000 |  | 100% | 2,080 |  | 已完成 | 讓大台中與后里熱愛籃球的球友，與高中、國中、國小等球員，能觀賞最高層級的比賽 |
| 7條8款 | 本所辦理防災救災業務及防災教育訓練 | 非工程122 | 103年第2次會議 | 80,000 | 20,720 |  | 100% | 59,280 |  | 已完成 | 使各項災害發生時期，相關人員須堅守工作崗位，即時處理各項災情事務及加強處理各項災害應變能力 |
| 7條8款 | 本所辦理志工業務計畫 | 非工程123 | 103年第2次會議 | 100,000 | 49,307 |  | 100% | 50,693 |  | 已完成 | 有效結合社會人力資源、發揮民眾參與為民服務之熱忱，協助區公所提供更優質化、多元化之為民服務效率與品質，以提升本所服務品質 |
| 7條8款 | 104年清明及中元節交通管制計畫 | 非工程124 | 103年第2次會議 | 263,920 | 231,777 |  | 100% | 32,143 |  | 已完成 | 改善納骨堂周邊交通,減少民怨以達為民服務之便民措施 |
| 7條8款 | 104年里、鄰長環境教育工作 | 非工程125 | 103年第2次會議 | 60,000 | 54,000 |  | 100% | 6,000 |  | 已完成 | 使本區各里、鄰長對『環境保護概念』、『綠色再生資源及綠美化』及『節能減碳』有所認知及瞭解 |
| 7條8款 | 后里區104年春安工作慰問計畫 | 非工程126 | 103年第2次會議 | 36,000 | 36,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 有效提昇活動進行並完成工作，改善活動周邊交通，減少民怨以達為民服務之便民措施 |
| 7條8款 | 印製105年度農民曆 | 非工程127 | 103年第2次會議 | 200,000 | 149,784 |  | 100% | 50,216 |  | 已完成 | 以農民曆發送各家戶之方式將本所為民服務事項及業務職掌資訊充分供區民利用辦理 |
| 7條8款 | 補助后里義勇消防分隊救災救護暨宣導設備 | 非工程128 | 103年第2次會議 | 360,000 | 358,500 |  | 100% | 1,500 |  | 已完成 | 提昇各項救災救助效能 |
| 7條10款 | 辦理焚化廠監督業務及回饋金業務行政經費 | 非工程129 | 103年第2次會議 | 500,000 | 485,982 |  | 100% | 14,018 |  | 已完成 | 提昇本所回饋金業務執行效益及效率加強本區環保工作之推行 |
| 7條8款 | 推廣社區環境教育─植福計畫實施計畫 | 非工程130 | 103年第2次會議 | 410,400 | 248,745 |  | 100% | 161,655 |  | 已完成 | 將環保落實家庭，帶動社區環保，提高后里區人文生活素質 |
| 7條11款 | 補助本區各環保志工隊辦理聯歡餐敘及觀摩自強活動 | 非工程131 | 103年第2次會議 | 333,000 | 290,640 |  | 100% | 42,360 |  | 預計104.11.15完成 | 肯定環保志工從事環保志願服務工作之辛勞與奉獻，進而提升環保志工服務意願、認同感與榮譽心，提升志工量能 |
| 7條1款 | 104年里廣播系統電費 | 非工程132 | 103年第2次會議 | 120,000 | 19,008 |  | 100% | 100,992 |  | 已完成 | 使廣播系統正常運作 |
| 7條1款 | 太平里、聯合里聯合活動中心辦公設備 | 非工程133 | 103年第2次會議 | 500,000 | 489,646 |  | 100% | 10,354 |  | 已完成 | 充實活動中心設備 |
| 7條7款 | 2015后里櫻花季觀光活動計畫 | 非工程134 | 103年第2次會議 | 200,000 | 196,000 | 10402091030 | 100% | 4,000 | 3,920 | 已完成 | 辦理期間吸引30萬人以上前來觀賞 |
| 7條7款 | 發展后里地方特色－薩克斯風教學植根計畫 | 非工程135 | 103年第2次會議 | 789,000 | 781,104 |  | 100% | 7,896 |  | 已完成 | 成效良好,培訓展演成果深獲好評帶動學習風潮 |
| 7條8款 | 后里區農業產業文化活動 | 非工程136 | 103年第2次會議 | 5,320,000 | 4,668,100 | 10403101530 10404121220 | 100% | 651,900 | 51,900 | 已完成 | 協助農民行銷蔬果及花卉提昇價格與利潤並促進地方產業繁華 |
| 7條8款 | 補助后里區農會辦理馬鈴薯產業文化活動 | 非工程137 | 103年第2次會議 | 900,000 | 900,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 促進農產品價值與利潤,營造地方產業特色 |
| 7條8款 | 105年日曆案 | 非工程138 | 103年第2次會議 | 1,600,000 | 1,255,960 |  | 100% | 344,040 |  | 已完成 | 將本區在地的產業及農特產顯現,並為落實節能減碳,印製環保標語廣為宣導 |
| 7條10款 | 104年電腦軟、硬體及週邊設備更新 | 非工程139 | 103年第2次會議 | 298,000 | 283,994 |  | 100% | 14,006 |  | 已完成 | 提高行政效率並增進為民服務品質 |
| 7條1款 | 臺中市后里區游泳池營運費用 | 非工程140 | 103年第2次會議 | 10,000,000 | 8,220,063 | 公建10403 | 100% | 1,779,937 |  | 已完成 | 讓游泳池能順利營運 |
| 7條3款 | 104年舊社里景觀綠地行道樹植栽養護及環境維護-開口契約 | 非工程141 | 103年第2次會議 | 2,170,000 | 440,013 | 公建10425 | 100% | 1,729,987 |  | 已完成 | 打造多元的休閒遊憩空間，共同落實環保綠生活之環境 |
| 7條3款 | 后里區104年公園景觀綠地行道樹植栽養護及環境維護 | 非工程142 | 103年第2次會議 | 1,000,000 | 1,000,000 | 公建10414 | 100% | 0 |  | 已完成 | 打造多元的休閒遊憩空間，共同落實環保綠生活之環境 |
| 7條10款 | 后里區104年度游泳池臨時人員薪資 | 非工程143 | 103年第2次會議 | 770,000 | 599,534 |  | 100% | 170,466 |  | 已完成 | 協助本所游泳池營運順利 |
| 7條1款 | 舊社段308-2地號等4筆土地及金城段150地號等3筆土地租金 | 非工程144 | 103年第2次會議 | 100,000 | 90,949 |  | 100% | 9,051 |  | 已完成 | 增進居民福祉 |
| 7條7款 | 廣福里社區及各班隊活動費用 | 非工程145 | 103年第2次會議 | 260,000 | 260,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 增進社區居民的互動，提昇對社區發展工作的認同感 |
| 7條7款 | 里辦公處辦理各項活動費 | 非工程146 | 103年第2次會議 | 106,000 | 105,080 |  | 100% | 920 |  | 已完成 | 促進村里團結、情感交流 |
| 7條8款 | 頒發獎學金及好人好事熱心公益表揚 | 非工程147 | 103年第2次會議 | 241,000 | 241,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 辦理好人好事熱心公益表揚。讓孩子有學習的榜樣；發現良好事蹟 |
| 7條4款 | 隧道口水費補助及維修費用 | 非工程148 | 103年第2次會議 | 30,000 | 14,721 |  | 100% | 15,279 |  | 已完成 | 補助隧道口住戶水費，及維修費用；做為實質的回饋 |
| 7條1款 | 七星活動中心水費、電費及設備維修、消防安全檢查申報及投保公共意外責任險、商業火災險費用 | 非工程149 | 103年第2次會議 | 43,000 | 35,754 |  | 100% | 7,246 |  | 已完成 | 讓七星活動中心能正常運作，有助為村里社區帶來更多福祉；里民也有個屬於自己的休閒空間 |
| 7條8款 | 村里各班隊設備補助 | 非工程150 | 103年第2次會議 | 120,000 | 120,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 充實各班隊設備 |
| 7條7款 | 補助墩北社區發展協會辦理文康活動 | 非工程 151 | 104年第1次會議 | 55,600 | 55,600 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 擴展視野身心健康 |
| 7條7款 | 補助墩北社區發展協會辦理中秋節慶活動 | 非工程 152 | 104年第1次會議 | 50,000 | 50,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 歡慶中秋佳節,促進社區和諧 |
| 總計 | 217,008,797 | 123,044,753 |  |  | 93,964,044 | 280,623 |  |  |

節餘款

| 回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額（元） | 實際支付金額（元） | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因 及預定完成日期 | 執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7條8款 | 后里區百合節花之饗宴活動 | 非工程 153 | 104年第1次會議 | 500,000 | 500,000 | 10409150820 | 100% | 0 |  | 已完成 | 強化百合花競爭力,為2018花博暖身,進而帶動產業發展 |
| 7條7款 | 太平里辦理中秋節慶活動 | 非工程 | 中市環設 1040093354 | 51,504 | 51,504 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利 |
| 7條8款 | 墩東里發放里民香皂禮盒 | 非工程 | 中市環設字1040090662 | 148,130 | 297,997 |  | 100% | 32,053 |  | 已完成 | 本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利 |
| 7條8款 | 發放義德里里民香皂禮盒 | 非工程 | 中市環設1040099150 | 126,620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 眉山里購置清潔用香皂計畫 | 非工程 | 中市環設1040099150 | 55,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 墩北里購置清潔用紙 | 非工程 | 中市環設1040099150 | 79,398 | 65,683 |  | 100% | 13,715 |  | 已完成 | 本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利 |
| 7條8款 | 發放墩西里里民清潔用紙計畫書 | 非工程 | 中市環設1040099150 | 64,170 | 47,093 |  | 100% | 17,077 |  | 已完成 | 本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利 |
| 7條8款 | 發放墩南里里民白米計畫書 | 非工程 | 中市環設1040099150 | 86,800 | 86,800 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利 |
| 7條8款 | 發放舊社里里民滅火器 | 非工程 | 中市環設1040099150 | 315,000 | 246,553 |  | 100% | 68,447 | 49,310 | 已完成 | 本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利 |
| 7條8款 | 發放聯合里里民冷氣毯 | 非工程 | 中市環設1040099150 | 36,849 | 36,849 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利 |
| 7條8款 | 中和里購置殺蟲劑計畫 | 非工程 | 中市環設1040099150 | 78,624 | 78,624 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利 |
| 7條8款 | 發放仁里里里民環保洗碗精用品 | 非工程 | 中市環設1040099150 | 58,880 | 58,880 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利 |
| 7條7款 | 廣福里辦理「廚餘酵素及環保清潔皂製作」活動 | 非工程 | 中市環設1040099150 | 36,000 | 35,998 |  | 100% | 2 |  | 已完成 | 本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利 |
| 7條8款 | 發放月眉里里民環保清潔用品 | 非工程 | 中市環設1040099150 | 92,800 | 92,800 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利 |
| 7條1款 | 增購公館里緊急應變廣播系統所需配備 | 非工程 | 中市環設1040099150 | 38,000 | 38,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 作為政令宣導迅速傳達政策宣導措施 |
| 7條10款1 | 義德里辦公處購置數位相機計畫書 | 非工程 | 中市環設 1040123198 | 9,500 | 9,200 |  | 100% | 300 |  | 已完成 | 辦理相關活動照相儲存成果 |
| 7條10款 | 月眉里辦公處購買辦理回饋金業務所需各項物品 | 非工程 | 中市環設 1040123198 | 14,150 | 12,324 |  | 100% | 1,826 |  | 已完成 | 有效執行各項回饋金計畫 |
| 7條10款 | 泰安里辦公處辦理回饋金業務所需各項物品 | 非工程 | 中市環設 1040123198 | 40,000 | 32,804 |  | 100% | 7,196 |  | 已完成 | 有效執行各項回饋金計畫 |
| 7條10款 | 義里里辦公處購買辦理回饋金業務所需各項物品 | 非工程 | 中市環設 1040123198 | 48,450 | 38,280 |  | 100% | 10,170 |  | 已完成 | 有效執行各項回饋金計畫 |
| 7條10款 | 后里里辦公處購買辦理回饋金業務所需各項物品 | 非工程 | 中市環設 1040123198 | 82,830 | 79,401 |  | 100% | 3,429 |  | 已完成 | 有效執行各項回饋金計畫 |
| 7條10款 | 厚里里辦公處購買辦理回饋金業務所需各項物品 | 非工程 | 中市環設 1040123198 | 38,000 | 37,881 |  | 100% | 119 |  | 已完成 | 有效執行各項回饋金計畫 |
| 7條10款 | 墩南里辦公處購買辦理回饋金業務需用物品計畫 | 非工程 | 中市環設 1040123198 | 19,000 | 16,760 |  | 100% | 2,240 |  | 已完成 | 有效執行各項回饋金計畫 |
| 7條10款 | 廣福里辦公處辦理回饋金業務所需各項物品計畫 | 非工程 | 中市環設 1040123198 | 8,301 | 7,913 |  | 100% | 388 |  | 已完成 | 有效執行各項回饋金計畫 |
| 總計 | 2,028,306 | 1,871,344 |  |  | 156,962 |  |  |  |

製表                         單位主管                       主計單位                      機關首長