## 工作表1
臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表
填報日期：105.10.5
執行單位：臺中市后里區公所 執行年度：105
回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額（元） | 實際支付金額（元） | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因 及預定完成日期 | 執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明) | 課室
7條2款 | 補助后里幼兒園公館分班地板改善工程計畫 | 工程1 | 104年 第2次 | 648000 | 579323 |  | 100% | 68677 |  | 已完成 | 改善建築物,提供幼兒合法安全的空間 | 民
7條2款 | 補助育英國小辦理校園臨路轉角美化安全改善工程 | 工程2 | 104年 第2次 | 648000 | 0 |  | 90% | 648000 |  | 預定12/15日完成 |  | 民
7條1款 | 105 度東后里區道路排水改善工程（開口契約） | 工程3 | 105.1.10 中市環設 1050010812 | 10000000 | 0 | 公建 10536 | 80% | 10000000 |  | 派工進度90% 預定12/01日完成 |  | 公
7條1款 | 105 度西后里區道路排水改善工程（開口契約） | 工程4 | 105.1.10 中市環設 1050010812 | 10000000 | 0 | 公建 10543 | 80% | 10000000 |  | 派工進度90% 預定12/01日完成 |  | 公
7條1款 | 105 年度后里區泰安里道路改善工程 | 工程5 | 105.1.10 中市環設 1050010812 | 6000000 | 0 |  | 95% | 6000000 |  | 驗收完成辦理決算 預定12/20日完成 |  | 公
7條1款 | 105 年度后里區義德、公館里等二里道路排水工程 | 工程6 | 105.1.10 中市環設 1050010812 | 4768490 | 0 |  | 95% | 4768490 |  | 驗收完成辦理決算 預定12/20日完成 |  | 公
7條1款 | 105 年度后里廣福里道路排水及附屬設施改善工程 | 工程7 | 105.1.10 中市環設 1050010812 | 9104000 | 0 |  | 45% | 9104000 |  | 施工進度25% 預定12/20日完成 |  | 公
7條1款 | 105 年度太平里及月眉里等二里道路改善工程 | 工程8 | 105.1.10 中市環設 1050010812 | 5610000 | 0 | 公建 10509 | 90% | 5610000 |  | 決算中 預定12/20日完成 |  | 公
7條1款 | 105 年度墩東里及墩南里等二里道路改善工程 | 工程9 | 105.1.10 中市環設 1050010812 | 6290000 | 0 | 公建 10522 | 90% | 6290000 |  | 決算中 預定12/20日完成 |  | 公
7條1款 | 105 年度墩西公園體健設施及中和里道路改善工程 | 工程10 | 105.1.10 中市環設 1050010812 | 6240000 | 0 | 公建 10518 | 70% | 6240000 |  | 施工進度95% 預定12/20日完成 |  | 公
7條1款 | 105 年度后里區登山步道、自行車道及附屬設施改善工程(開口契約) | 工程11 | 105.1.10 中市環設 1050010812 | 2000000 | 0 | 公建 10540 | 95% | 2000000 |  | 驗收完成,決算中 預定12/20日完成 |  | 公
7條1款 | 后里區河堤路及福安路口(台鐵高架橋下)運動公園新闢工程 | 工程12 | 105.1.10 中市環設 1050010812 | 7000000 | 0 |  | 90% | 7000000 |  | 工程進度87% 預定12/20日完成 |  | 公
7條1款 | 105 年度臺中市后里區社區綠美化工程-開口契約 | 工程13 | 105.1.10 中市環設 1050010812 | 6000000 | 0 |  | 90% | 6000000 |  | 10/30工程完工 預定12/20日完成 |  | 公
7條1款 | 105 年度聯合里周邊道路改善工程 | 工程14 | 105.1.10 中市環設 1050010812 | 4956000 | 0 | 公建 10523 | 85% | 4956000 |  | 驗收中 預定12/20日完成 |  | 公
7條1款 | 105 年度臺中市后里區公園景觀綠地行道樹設施維護改善工程-開口契約 | 工程15 | 105.1.10 中市環設 1050010812 | 10000000 | 0 |  | 95% | 10000000 |  | 驗收中 預定12/01日完成 |  | 公
7條1款 | 三重三路50 號旁道路及排水改善工程 | 工程16 | 105.1.10 中市環設 1050010812 | 8140000 | 0 |  | 25% | 8140000 |  | 修正預算書圖後上網招標. 預定12/20日完成 |  | 公
7條1款 | 舊社路90-2 號旁道路及排水護岸改善工程 | 工程17 | 105.1.10 中市環設 1050010812 | 9930000 | 0 |  | 25% | 9930000 |  | 水利局105.10.26會勘. 預定12/20日完成 |  | 公
7條1款 | 105 年度舊社里公園及道路排水設施改善工程(開口契約) | 工程18 | 105.1.10 中市環設 1050010812 | 2671000 | 0 |  | 40% | 2671000 |  | 10.7開工進度10% 預定12/20日完成 |  | 公
7條1款 | 委託台中市政府警察局購置監視系統設備 | 工程19 | 105.1.10 中市環設 1050010812 | 3500000 | 0 |  | 50% | 3500000 |  | 委請臺中市政府警察局辦理中 |  | 民
7條1款 | 設置月眉里緊急應變廣播系統 | 工程20 | 105.1.10 中市環設 1050010812 | 300000 | 0 |  | 30% | 300000 |  | 簽約中 預定12/20日完成 |  | 公
7條1款 | 105年度臺中市后里區人行空間及環境景觀改善工程 | 工程21 | 105.5.24中市環設1050053210 | 12500000 | 0 |  | 55% | 12500000 |  | 工程10/26決標 預定12/20完成 |  | 公
7條6款 | 舊社里環境污染數值電子看板維護費 | 非工程1 | 105.1.10 中市環設 1050010812 | 688000 | 0 |  | 20% | 688000 |  | 預定12/20完成 |  | 民
7條8款 | 學齡前兒童就讀幼兒園之教育補助金 | 非工程2 | 104年 第2次 | 150000 | 0 |  | 50% | 150000 |  | 里辦公處辦理中 預定12/20完成 |  | 民
7條7款 | 補助舊社里環保志工第十三小隊環保觀摩活動 | 非工程3 | 104年 第2次 | 178100 | 155150 |  | 100% | 22950 |  | 已完成 | 使隊員瞭解環保之方式及現狀 | 民
7條8款 | 辦理舊社里民消防治安會議講習活動 | 非工程4 | 104年 第2次 | 98000 | 98000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 提升里民對治安的意識，以確保地方治安，保障里民生命財產之安全 | 民
7條7款 | 補助天靈宮辦理迎新春系列活動 | 非工程5 | 105.1.7 中市環設 1040145428 | 556000 | 528108 |  | 100% | 27892 |  | 已完成 | 發揚民俗文化 | 民
7條8款 | 補助舊社社區辦理居民終身學習事項 | 非工程6 | 105.4.8中市環設1050006583 | 1000000 | 0 |  | 60% | 1000000 |  | 預定12/30完成 |  | 民
7條7款 | 辦理舊社里幹部境外參訪績優社區活動 | 非工程7 | 105.8.11中市環設1050085664 | 244000 | 0 |  | 50% | 244000 |  | 預定12/30完成 |  | 民
7條8款 | 回饋舊社社區舉辦國小暑期快樂夏令營 | 非工程8 | 105.5.24中市環設1050053210 | 810500 | 0 |  | 80% | 810500 |  | 預定10/30完成 |  | 民
7條7款 | 辦理舊社社區辦埋里民參觀外縣市地方建設活動 | 非工程9 | 105.8.11中市環設1050085664 | 1975000 | 0 |  | 50% | 1975000 |  | 預定12/30完成 |  | 民
7條7款 | 補助天靈宮辦理媽祖文化季系列活動 | 非工程10 | 105.03.10 中市環設 1050021750 | 945000 | 907000 |  | 100% | 38000 |  | 已完成 | 組織動員居民各司其職，展現居民團結分工合作的力量 | 民
7條7款 | 補助舊社社區守望相助隊辦理境外參訪績優社區 | 非工程11 | 105.8.11中市環設1050085664 | 412275 | 0 |  | 50% | 412275 |  | 預定12/30完成 |  | 民
7條7款 | 補助舊社社區辦理重陽敬老活動 | 非工程12 | 105.8.11中市環設1050085664 | 923400 | 485853 |  | 80% | 437547 |  | 預定11/30完成 |  | 民
7條7款 | 補助舊社社區辦理中秋節慶活動 | 非工程13 | 105.8.11中市環設1050085664 | 370000 | 0 |  | 60% | 370000 |  | 預定10/30完成 |  | 民
7條7款 | 植根社區藝術與人文成長教育 | 非工程14 | 105.4.19中市環設1050037779 | 500000 | 0 |  | 30% | 500000 |  | 預定12/30完成 |  | 民
7條8款 | 設置獎助本里里民子弟獎助學金 | 非工程15 | 104年 第2次 | 1400000 | 0 |  | 80% | 1400000 |  | 里辦公處辦理中 預定12/20完成 |  | 民
7條5款 | 辦理關懷低收入戶等冬令慰問金 | 非工程16 | 104年 第2次 | 666000 | 0 |  | 50% | 666000 |  | 預定12/31完成 |  | 民
7條9款 | 補助舊社守望相助隊巡邏車養護、設備增購費用、人身意外保險費 | 非工程17 | 105.4.19中市環設1050037779 | 311000 | 0 |  | 60% | 311000 |  | 預定12/31完成 |  | 民
7條10款 | 里辦公室購買各項設備器具及人事經費 | 非工程18 | 105.1.7 中市環設 1040145428 | 686000 | 440878 |  | 60% | 245122 |  | 預定12/31完成 |  | 民
7條11款 | 補助本里環保志工第13 小隊增購清潔設備費 | 非工程19 | 104年 第2次 | 153000 | 153000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 購置所需器具協助打掃順利完成 | 民
7條8款 | 補助社區活動中心設備購置及養護計畫 | 非工程20 | 105.4.19中市環設1050037779 | 560000 | 15000 |  | 20% | 545000 |  | 預定12/31完成 |  | 民
7條8款 | 發放電風扇 | 非工程21 | 104年 第2次 | 462000 | 308234 |  | 100% | 153766 |  | 已完成 | 透過電風扇之發放，推動節能減碳 | 民
7條8款 | 購置清潔用紙 | 非工程22 | 104年 第2次 | 756000 | 357301 |  | 100% | 398699 |  | 已完成 | 家庭衛生用紙之發放，以維護家庭衛生 | 民
7條4款 | 補助舊社里天靈宮管理委員會辦理老人營養午餐 | 非工程23 | 104.12.31 中市環設 1040144599 | 2900000 | 0 |  | 50% | 2900000 |  | 已供餐9個月 預定12/31完成 |  | 民
7條8款 | 發放里民蚊香及殺蟲劑 | 非工程24 | 104年 第2次 | 1080000 | 510576 |  | 100% | 569424 |  | 已完成 | 殺蟲劑蚊香之發放，以維護家庭衛生 | 民
7條4款 | 社區全民健康檢查 | 非工程25 | 104年 第2次 | 2250000 | 2215866 |  | 100% | 34134 |  | 已完成 | 補助民眾健康檢查,俾早期發現疾病、早期治療共計補助149人 | 民
7條7款 | 補助舊社里民健康休閒活動 | 非工程26 | 105.01.18 中市環設 1050002936 | 1080000 | 1080000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 提昇優良休閒生活 | 民
7條4款 | 補助舊社里民廢棄物清理費 | 非工程27 | 104年 第2次 | 900000 | 198464 |  | 40% | 701536 |  | 預定12/31完成 |  | 民
7條4款 | 里民電費補助 | 非工程28 | 104年 第2次 | 2540000 | 1933691 |  | 100% | 606309 |  | 預定8/31完成 |  | 民
7條5款 | 舊社里民健保費補助 | 非工程29 | 104年 第2次 | 8467200 | 6065979 |  | 98% | 2401221 |  | 俟農會辦理轉帳中 預定11/30完成 | 讓居民得到充分醫療照顧享受回饋福利 | 社
7條2款 | 補助七星國小改善校園環境設備 | 非工程30 | 104年 第2次 | 260000 | 259743 |  | 100% | 257 |  | 已完成 | 改善學校空調系統 | 民
7條7款 | 義里里民參觀外縣市地方建設活動 | 非工程31 | 104年 第2次 | 300000 | 231669 |  | 100% | 68331 |  | 已完成 | 聯絡里民情感，提升里民生活內涵 | 民
7條8款 | 義德里辦理防火宣導活動計畫書 | 非工程32 | 104年 第2次 | 50000 | 0 |  | 50% | 50000 |  | 預定9/30完成 |  | 民
7條7款 | 義德里里民參觀外縣市地方建設活動計畫書 | 非工程33 | 104年 第2次 | 210000 | 209285 |  | 100% | 715 |  | 已完成 | 聯絡里民情感，提升里民生活內涵 | 民
7條10款 | 辦理義德里回饋金計畫執行及檢討餐敘 | 非工程34 | 104年 第2次 | 20000 | 20000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 落實回饋金之執行，回饋金之管理及使用相關業務更趨週延並提昇本里回饋金業務執行效益及效率 | 民
7條3款 | 義德里辦理里內環境消毒工作計畫書 | 非工程35 | 104年 第2次 | 20000 | 19795 |  | 100% | 205 |  | 已完成 | 改善社區環境衛生,消減病毒媒介 | 民
7條8款 | 廣福里獎助本里里民子弟才藝獎助學金 | 非工程36 | 104年 第2次 | 65500 | 0 |  | 0% | 65500 |  | 預定12/31完成 |  | 民
7條8款 | 廣福里製作廣福里水果禮盒（包裝盒） | 非工程37 | 104年 第2次 | 70000 | 70000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 製作精美禮盒，以行銷后里農產品；並建立自有品牌,減少果農生產成本。 | 農
7條5款 | 廣福里辦理關懷獨居老人、低收入戶中秋月餅及慰問金 | 非工程38 | 104年 第2次 | 69600 | 69440 |  | 100% | 160 |  | 已完成 | 促進弱勢族群維持基本的生活品質及快樂的過一個好節 | 民
7條7款 | 補助廣福里守望相助隊觀摩活動 | 非工程39 | 104年 第2次 | 38900 | 0 |  | 80% | 38900 |  | 預定9/30完成 |  | 民
7條7款 | 補助本里環保志工第九小隊及里鄰長觀摩研習活動 | 非工程40 | 104年 第2次 | 56000 | 0 |  | 80% | 56000 |  | 預定9/30完成 |  | 民
7條7款 | 中和里里民參訪環保觀摩活動 | 非工程41 | 104年 第2次 | 195000 | 195000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 聯絡里民情感，提升里民生活內涵 | 民
7條7款 | 補助中和社區發展協會辦理重陽敬老活動 | 非工程42 | 104年 第2次 | 105000 | 0 |  | 50% | 105000 |  | 已辦理尚未核銷 預定10/31完成 | 拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感 | 社
7條8款 | 補助泰安環保志工隊辦理環保教育參訪活動 | 非工程43 | 105.4.9中市環設字1050037779 | 100000 | 0 |  | 20% | 100000 |  | 預定10/31完成 |  | 民
7條7款 | 泰安里辦理歡慶中秋節聯誼活動 | 非工程44 | 104年 第2次 | 100000 | 75671 |  | 100% | 24329 |  | 已完成 | 促進社區居民和諧及互信、加強居民對環保的認識 | 民
7條1款 | 泰安里設置LED 字幕機使用計畫 | 非工程45 | 104年 第2次 | 100000 | 97000 |  | 100% | 3000 |  | 已完成 | 即時傳達宣導事項 | 民
7條7款 | 補助墩南社區發展協會辦理重陽敬老餐會 | 非工程46 | 104年 第2次 | 120000 | 120000 |  | 100% | 0 |  | 預定10/31完成 | 拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感 | 社
7條7款 | 補助墩南社區發展協會辦理重陽敬老文康活動 | 非工程47 | 104年 第2次 | 400000 | 0 |  | 50% | 400000 |  | 預定10/31完成 | 拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感 | 社
7條8款 | 頒發墩南里民子弟優秀獎助學金 | 非工程48 | 105.2.22 中市環設 1050016745 | 412000 | 358400 |  | 100% | 53600 |  | 已完成 | 提供本里優秀子弟才藝獎助學金，使期能認真學業、也讓本里學生注重才藝的發展，勤奮向學。祈達到五育均衡發展 | 民
7條1款 | 墩南里廣播設備維護 | 非工程49 | 104年 第2次 | 38000 | 0 |  | 0% | 38000 |  | 預定12/31完成 |  | 民
7條7款 | 補助墩南社區發展協會辦理基層幹部參訪績優社區 | 非工程50 | 104年 第2次 | 180000 | 180000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 活動充實學習成長有收穫 | 社
7條7款 | 補助墩南社區發展協會辦理歡慶中秋聯誼活動 | 非工程51 | 104年 第2次 | 450000 | 450000 |  | 100% | 0 |  | 9月14日辦理 預定9/30完成 | 增進家庭分子間親密聯繫落實鄉土關懷與環境保護認同 | 社
7條7款 | 補助墩南社區發展協會辦理會員及各班隊文康活動(不含長青會) | 非工程52 | 104年 第2次 | 200000 | 164626 |  | 100% | 35374 |  | 已完成 | 凝聚團隊意識紓解壓力促進和諧 | 社
7條7款 | 補助墩南社區發展協會長青會辦理參訪績優社區 | 非工程53 | 104年 第2次 | 50000 | 50000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 行程規劃得宜活動內容充實 | 社
7條8款 | 補助墩南社區發展協會辦理居民終身學習事項 | 非工程54 | 104年 第2次 | 350000 | 126000 |  | 64% | 224000 |  | 預定12/15完成 | 提升居民生活全方位成長落實終身教育(執行中 | 社
7條1款 | 墩東社區發展協會社區活動中心水、電費及簡易水電維修計畫 | 非工程55 | 105.1.7 中市環設 1040145428 | 20000 | 0 |  | 20% | 20000 |  | 預定12/30完成 | 執行中 | 社
7條7款 | 補助墩東社區發展協會辦理粽藝飄香慶端午活動 | 非工程56 | 104年 第2次 | 60000 | 60000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 長者傳授技藝獲益良多 | 社
7條7款 | 補助后里區墩東里守望相助隊環保觀摩活動 | 非工程57 | 104年 第2次 | 60000 | 0 |  | 30% | 60000 |  | 預定9/30完成 |  | 民
7條10款 | 辦理本里回饋金計畫執行及檢討餐敘 | 非工程58 | 105.2.22 中市環設 1050016745 | 30000 | 15000 |  | 50% | 15000 |  | 預定12/30完成 |  | 民
7條1款 | 補助墩東里廣播系統維修計畫 | 非工程59 | 104年 第2次 | 20000 | 0 |  | 0% | 20000 |  | 預定12/30完成 |  | 民
7條8款 | 補助墩東社區發展協會辦理居民終身學習 | 非工程60 | 104年 第2次 | 70000 | 70000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 提供設備供學員使用獲益良多 | 社
7條7款 | 補助墩東社區發展協會社交舞班【觀摩研習 | 非工程61 | 105.3.16 中市環設 1050026307 | 10000 | 10000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 增加環保觀念 | 社
7條7款 | 補助墩東社區發展協會土風舞班【觀摩研習 | 非工程62 | 105.3.16 中市環設 1050026307 | 10000 | 10000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 參訪資源回收作業效果佳 | 社
7條7款 | 補助墩東社區發展協會歌唱教學班【觀摩研習 | 非工程63 | 105.4.9中市環設字1050037779 | 10000 | 10000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 拓展視野學習環保作業 | 社
7條7款 | 補助墩東社區發展協會自由歌唱班【觀摩研習 | 非工程64 | 105.4.9中市環設字1050037779 | 10000 | 10000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 提昇環保概念 | 社
7條7款 | 后里區厚里里環境維護志工隊環保觀摩活動 | 非工程65 | 104年 第2次 | 40200 | 40185 |  | 100% | 15 |  | 已完成 | 增進彼此溝通協調能力,創造融合的團隊 | 民
7條7款 | 后里區厚里里老人文康活動 | 非工程66 | 104年 第2次 | 123360 | 123360 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 增進老人身心健康擴展視野 | 民
7條7款 | 補助厚里里、后里里守望相助隊暨里鄰長環保觀摩活動 | 非工程67 | 104年 第2次 | 99600 | 75385 |  | 100% | 24215 |  | 已完成 | 藉此活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，為一個大家庭 | 民
7條7款 | 補助厚里社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動 | 非工程68 | 104年 第2次 | 36840 | 36840 |  | 100% | 0 |  | 10月2日辦理 預定10/30完成 | 拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感 | 社
7條7款 | 補助聯合社區發展協會辦理慶祝元宵節慶活動 | 非工程69 | 105.1.7 中市環設 1040145428 | 20000 | 20000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 提升居民藝文水準 | 社
7條7款 | 補助聯合社區發展協會辦理中秋節慶活動 | 非工程70 | 104年 第2次 | 20000 | 20000 |  | 100% | 0 |  | 9/10辦理 預定9/30完成 | 增進家庭分子間親密聯繫落實鄉土關懷與環境保護認同 | 社
7條7款 | 補助聯合社區發展協會辦理參訪觀摩績優社區 | 非工程71 | 104年 第2次 | 20000 | 20000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 參訪過程時居民反應良好 | 社
7條7款 | 補助聯合社區發展協會辦理成果發表 | 非工程72 | 104年 第2次 | 12000 | 12000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 成果發表效果彰顯成效佳 | 社
7條7款 | 補助聯合社區發展協會辦理重陽敬老活動 | 非工程73 | 104年 第2次 | 70000 | 0 |  | 50% | 70000 |  | 預定10/31完成 | 拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感(尚未核銷) | 社
7條7款 | 補助聯合社區發展協會辦理老人文康敬老活動 | 非工程74 | 104年 第2次 | 68000 | 68000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 參加者反應熱烈 | 社
7條5款 | 補助聯合社區發展協會關懷據點執行相關費用 | 非工程75 | 105.1.7 中市環設 1040145428 | 32000 | 0 |  | 50% | 32000 |  | 預定12/15完成 | 拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感及延緩老化現象(ˊ執行中) | 社
7條1款 | 聯合里廣播系統維護 | 非工程76 | 104年 第2次 | 58000 | 0 |  | 0% | 58000 |  | 預定12/31完成 |  | 民
7條7款 | 眉山里辦理中秋節聯歡晚會活動 | 非工程77 | 104年 第2次 | 200000 | 190212 |  | 100% | 9788 |  | 已完成 | 聯絡里民情感並宣導政府政策 | 民
7條7款 | 補助眉山社區發展協會辦理參訪觀摩績優社區 | 非工程78 | 104年 第2次 | 80000 | 0 |  | 50% | 80000 |  | 預定9/30完成 | 核銷中 | 社
7條7款 | 補助眉山社區發展協會辦理重陽敬老活動 | 非工程79 | 104年 第2次 | 20000 | 20000 |  | 100% | 0 |  | 預定9/30完成 | 拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感 | 社
7條7款 | 補助太平社區發展協會辦理老人文康活動 | 非工程80 | 104年 第2次 | 30000 | 30000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 活動當日互動熱絡 | 社
7條7款 | 補助太平社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動 | 非工程81 | 104年 第2次 | 90000 | 90000 |  | 100% | 0 |  | 預定10/31完成 | 拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感 | 社
7條3款 | 補助太平社區發展協會辦理櫻花道環境維護計畫 | 非工程82 | 105.1.7 中市環設 1040145428 | 60000 | 0 |  | 60% | 60000 |  | 預定12/31完成 |  | 公
7條7款 | 補助太平社區發展協會辦理舞蹈班文康活動 | 非工程83 | 104年 第2次 | 20000 | 20000 |  | 100% | 0 |  | 9/24~25辦理 預定9/30完成 | 凝聚團隊意識紓解壓力促進和諧 | 社
7條7款 | 補助太平社區發展協會辦理歌唱班文康活動 | 非工程84 | 104年 第2次 | 20000 | 20000 |  | 100% | 0 |  | 9/3~4辦理 預定9/30完成 | 凝聚團隊意識紓解壓力促進和諧 | 社
7條7款 | 補助太平社區發展協會辦理氣功班文康活動 | 非工程85 | 104年 第2次 | 20000 | 20000 |  | 100% | 0 |  | 9/24~25辦理 預定9/30完成 | 凝聚團隊意識紓解壓力促進和諧 | 社
7條7款 | 補助太平社區發展協會辦理鐵馬隊文康活動 | 非工程86 | 104年 第2次 | 20000 | 12000 |  | 100% | 8000 |  | 辦理完成當未核銷 預定9/30完成 | 凝聚團隊意識紓解壓力促進和諧 | 社
7條7款 | 補助太平社區發展協會辦理中秋節慶活動 | 非工程87 | 104年 第2次 | 40000 | 40000 |  | 100% | 0 |  | 9/11辦理 預定9/30完成 | 增進家庭分子間親密聯繫落實鄉土關懷與環境保護認同 | 社
7條1款 | 105年仁里里里活動中心電費及全里監視系統電費 | 非工程88 | 104年 第2次 | 90000 | 37180 |  | 50% | 52820 |  | 預定12/31完成 |  | 民
7條7款 | 補助仁里里守望相助隊環保觀摩活動 | 非工程89 | 104年 第2次 | 50000 | 50000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 藉此活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，為一個大家庭 | 民
7條5款 | 辦理仁里里關懷低收入戶及獨居老人端午節慰問 | 非工程90 | 104年 第2次 | 20000 | 16000 |  | 100% | 4000 |  | 已完成 | 促進本里弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好節 | 民
7條7款 | 補助仁里里守望相助隊辦理中秋聯誼活動 | 非工程91 | 104年 第2次 | 40000 | 40000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 藉此活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，為一個大家庭 | 民
7條7款 | 辦理仁里里重陽敬老活動暨健康講座 | 非工程92 | 104年 第2次 | 90000 | 90000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 拓展老人休閒生活空間聯絡情誼增進人際關係 | 民
7條10款 | 仁里里執行回饋金相關業務工作研討會 | 非工程93 | 104年 第2次 | 10000 | 10000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 使回饋金運用更順暢 | 民
7條7款 | 墩西里辦理歡慶中秋節聯誼活動 | 非工程94 | 104年 第2次 | 150000 | 143710 |  | 100% | 6290 |  | 已完成 | 聯絡里民情感並宣導政府政策 | 民
7條7款 | 補助墩西社區發展協會長春會辦理重陽餐會 | 非工程95 | 104年 第2次 | 90000 | 0 |  | 50% | 90000 |  | 9/24辦理 預定10/31完成 | 拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感(尚未核銷) | 社
7條7款 | 補助墩西社區發展協會長春會辦理文康活動 | 非工程96 | 104年 第2次 | 60000 | 60000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感 | 社
7條7款 | 補助公館社區發展協會辦理105 年長春俱樂部社區觀摩活動 | 非工程97 | 104年 第2次 | 165000 | 165000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感 | 社
7條7款 | 補助公館社區發展協會辦理全體社區居民中秋節活動 | 非工程98 | 104年 第2次 | 61000 | 61000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 運用辦理活動提升居民生活品質 | 社
7條5款 | 公館里辦理關懷低收入戶等冬令慰問金 | 非工程99 | 104年 第2次 | 74000 | 0 |  | 0% | 74000 |  | 預定12/15完成 |  | 民
7條7款 | 補助后里社區發展協會辦理親子健行活動 | 非工程100 | 104年 第2次 | 100000 | 100000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 辦理健行活動促進身心健康 | 社
7條7款 | 補助后里社區發展協會辦理元宵節慶活動 | 非工程101 | 105.1.7 中市環設 1040145428 | 50000 | 50000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 歡慶元宵佳節,居民互動佳 | 社
7條7款 | 補助后里社區發展協會辦理歡慶中秋節社區居民聯誼活動 | 非工程102 | 104年 第2次 | 150000 | 150000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 居民參與者眾活動內容充實 | 社
7條7款 | 補助墩北社區發展拹會辦理文康活動 | 非工程103 | 104年 第2次 | 70000 | 70000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 增進身心健康擴展視野 | 社
7條7款 | 補助墩北社區發展拹會辦理中秋節慶活動 | 非工程104 | 104年 第2次 | 120000 | 120000 |  | 100% | 0 |  | 9/9辦理 預定9/30完成 | 增進家庭分子間親密聯繫落實鄉土關懷與環境保護認同 | 社
7條7款 | 補助墩北社區發展拹會辦理重陽敬老餐會活動 | 非工程105 | 104年 第2次 | 90000 | 90000 |  | 100% | 0 |  | 10/2辦理 預定10/31完成 | 拓展長者生活視野活動中激發潛能促進生命存在感 | 社
7條10款 | 辦理墩北里回饋金計畫執行及檢討餐敘 | 非工程106 | 104年 第2次 | 20000 | 10000 |  | 50% | 10000 |  | 預定12/15完成 |  | 民
7條8款 | 后里區農業產業文化系列活動 | 非工程107 | 104年 第2次 | 6216000 | 5150000 | 10502040920 10505191610 | 50% | 1066000 |  | 預定105.12.31 |  | 農
7條8款 | 后里區花之饗宴農業文化活動 | 非工程108 | 104年 第2次 | 620000 | 0 | 10507051420 | 40% | 620000 |  | 預定12/31完成 |  | 農
7條7款 | 后里區各產銷班舉辦年度觀摩研習活動 | 非工程109 | 104年 第2次 | 700000 | 200000 |  | 70% | 500000 |  | 預定12/31完成 |  | 農
7條8款 | 后里區公所106 年月曆採購案計畫 | 非工程110 | 104年 第2次 | 1530000 | 0 | 10508080950 | 50% | 1530000 |  | 預定12/31完成 |  | 農
7條8款 | 免費社區巴士 | 非工程111 | 105.1.7 中市環設 1040145428 | 3700000 | 1940160 |  | 40% | 1759840 |  | 預定12/31完成 |  | 民
7條7款 | 好人好事表揚 | 非工程112 | 104年 第2次 | 75000 | 0 |  | 0% | 75000 |  | 預定10/31完成 | 無事蹟未辦理 | 社
7條5款 | 后里區區民身故遺屬關懷金 | 非工程113 | 105.1.7 中市環設 1040145428 | 17000000 | 10200000 |  | 60% | 6800000 |  | 預定12/31完成 | 及時關懷援助減少民眾身故造成的衝擊((執行中) | 社
7條1款 | 本區各社區活動中心修繕費 | 非工程114 | 105.01.22 中市環設 1050007649 | 800000 | 677414 |  | 85% | 122586 |  | 預定12/31完成 | 提供安全舒適的空間提升民眾使用率(執行中) | 社
7條8款 | 補助后里體育會辦理「105 年度后里區長青學苑」 | 非工程115 | 105.1.7 中市環設 1040145428 | 855500 | 311500 |  | 27% | 544000 |  | 預定12/15完成 | 增進長者活到老學到老精神，促進社會參與感與政府老人政策相得益彰(執行中) | 社
7條1款 | 厚里社區活動中心廣場綠地景觀燈電費 | 非工程116 | 105.01.22 中市環設 1050007649 | 4000 | 1033 |  | 25% | 2967 |  | 預定12/15完成 | 提昇居民使用綠地意願核實付款 | 社
7條7款 | 105 年后里櫻花季活動計畫 | 非工程117 | 105.01.22 中市環設 1050007141 | 325000 | 325000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 辦理期間吸引25萬人以上前來賞櫻 | 人
7條7款 | 「發展后里地方特色－薩克斯風、長笛教學計畫」 | 非工程118 | 105.1.7 中市環設 1040145428 | 156672 | 156534 |  | 100% | 138 |  | 已完成 | 提高居民學習興趣 | 人
7條7款 | 后里區「在地社區特色-文創產業發展」計畫 | 非工程119 | 104年 第2次 | 900000 | 0 |  | 90% | 900000 |  | 預定12/15完成 |  | 人
7條8款 | 印製「后里觀光旅遊導覽簡介」計畫 | 非工程120 | 104年 第2次 | 95000 | 0 |  | 25% | 95000 |  | 預定12/15完成 |  | 人
7條4款 | 補助本區區民水、電費等生活基本需求 | 非工程121 | 104年 第2次 | 10400000 | 7635 |  | 60% | 10392365 |  | 辦理第2次發放中 預定11/30完成 |  | 民
7條2款 | 105 年補助后里區國中小學校教學設備及設施 | 非工程122 | 104年 第2次 | 1600000 | 600000 |  | 40% | 1000000 |  | 預定12/15完成 |  | 民
7條8款 | 105 年補助后里區國中小辦理原鄉文化 | 非工程123 | 104年 第2次 | 800000 | 0 |  | 30% | 800000 |  | 預定12/15完成 |  | 民
7條8款 | 105 年補助后里區國中小學生獎學金 | 非工程124 | 105.2.22 中市環設 1050016745 | 1220000 | 1103500 |  | 100% | 116500 |  | 已完成 | 提昇學生讀書風氣，打造學風鼎盛的校園讀書環境，提供足夠的學習動力與誘因 | 民
7條7款 | 105 年補助后里區國中小學辦理校慶暨運動會 | 非工程125 | 104年 第2次 | 64800 | 0 |  | 0% | 64800 |  | 預定12/20完成 |  | 民
7條8款 | 印製106 年度農民曆 | 非工程126 | 104年 第2次 | 200000 | 0 |  | 60% | 200000 |  | 已決標,廠商印刷中, 預定12/20完成 |  | 民
7條10款 | 辦理環保業務及回饋金業務行政經費 | 非工程127 | 105.1.7 中市環設 1040145428 | 980000 | 483296 |  | 70% | 496704 |  | 預定12/31完成 |  | 民
7條1款 | 105年廣播系統電費 | 非工程128 | 105.2.22 中市環設 1050016745 | 42000 | 14336 |  | 60% | 27664 |  | 預定12/31完成 |  | 民
7條8款 | 本所辦理防災救災業務及平時防災教育訓練 | 非工程129 | 104年 第2次 | 210000 | 147179 |  | 70% | 62821 |  | 預定12/31完成 |  | 民
7條8款 | 本所辦理民政志工相關業務計畫 | 非工程130 | 105.1.7 中市環設 1040145428 | 204000 | 133186 |  | 60% | 70814 |  | 預定12/31完成 |  | 民
7條11款 | 補助本區各環保志工隊辦理聯歡餐敘 | 非工程131 | 104年 第2次 | 169200 | 168903 |  | 100% | 297 |  | 已完成 | 慰勞環保志工無私的奉獻時間維持本區環境清潔 | 民
7條8款 | 后里區公所105 年清明及中元節交通管制計畫 | 非工程132 | 105.2.22 中市環設 1050016745 | 342000 | 245840 |  | 100% | 96160 |  | 己完成 | 改善納骨堂周邊交通,減少民怨以達為民服務之便民措施 | 民
7條8款 | 105 年里、鄰長環境教育工作 | 非工程133 | 104年 第2次 | 60000 | 60000 |  | 100% | 0 |  | 己完成 | 使本區各里、鄰長對『環境保護概念』、『綠色再生資源及綠美化』及『節能減碳』有所認知及瞭解 | 民
7條8款 | 后里區105 年春安工作慰問計畫 | 非工程134 | 105.1.7 中市環設 1040145428 | 60000 | 60000 |  | 100% | 0 |  | 己完成 | 慰問轄內義警民防協助本所辦理各項活動之交通管制,以有效提昇活動進行並完成工作 | 民
7條7款 | 補助后里體育會推廣各項競技、休閒體育活動 | 非工程135 | 104年 第2次 | 1150000 | 847714 |  | 70% | 302286 |  | 預定12/15完成 |  | 民
7條8款 | 本區辦理里辦公處暨鄰長政令宣導計畫 | 非工程136 | 105.1.7 中市環設 1040145428 | 169800 | 84900 |  | 50% | 84900 |  | 預定12/31完成 |  | 民
7條1款 | 臺中市后里區立活動中心設施修繕 | 非工程137 | 104年 第2次 | 200000 | 200000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 改善維護既有之設施使其正常運作,俾以提供優質之環境 | 秘
7條1款 | 臺中市后里區公所電信設備汰換 | 非工程138 | 104年 第2次 | 576500 | 550000 |  | 100% | 26500 |  | 已完成 | 全面改善通話品質提升為民服務品質及電話效能 | 秘
7條8款 | 106 年日曆案 | 非工程139 | 104年 第2次 | 1615000 | 0 |  | 35% | 1615000 |  | 已將日曆圖片交付廠商,預定12/31完成 |  | 秘
7條1款 | 臺中市后里區游泳池營運費用 | 非工程140 | 105.1.7 中市環設 1040145428 | 10000000 | 4098999 |  | 75% | 5901001 |  | 履約中,預定12/31完成 |  | 公
7條10款 | 后里區105 年度游泳池行政助理人員薪資 | 非工程141 | 105.1.7 中市環設 1040145428 | 770000 | 428879 |  | 60% | 341121 |  | 預定12/31完成 |  | 公
7條8款 | 綠美化及節能減碳宣導系列手冊印製 | 非工程142 | 104年 第2次 | 3000000 | 0 |  | 0% | 3000000 |  | 第2次招標案9/6開標 | 本案撤案 | 公
7條1款 | 舊社段308-2 地號等土地及金城段150 地號等土地租金案 | 非工程143 | 104年 第2次 | 100000 | 0 |  | 55% | 100000 |  | 已付款收據補正中,預定10/30完成 |  | 公
7條8款 | 廣福里辦公處辦理各項活費 | 非工程144 |  | 142000 | 40000 |  | 28% | 102000 |  | 預定12/31完成
7條7款 | 廣福里頒發學藝奬學金 | 非工程145 |  | 205000 | 0 |  | 0% | 205000 |  | 預定12/31完成
7條4款 | 隧道口電費及水費補助—廣福里 | 非工程146 |  | 35000 | 29667 |  | 100% | 5333 |  | 已完成
7條8款 | 村里各班隊設備補助—廣福里 | 非工程147 | 105.4.13中市環設1050034570號 | 120000 | 120000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 增進社區居民的互動，提昇對社區發展工作的認同感
7條8款 | 活動中心水費﹑電費及設備維修､消防安全檢查申報及投保公共意外責任險﹑商業火災險費用-廣福里 | 非工程143 | 105.04.15 中市環設1050036694 | 57400 | 25826 |  | 45% | 31574 |  | 預定12/31完成
7條8款 | 補助社區及各班隊活動費—廣福里 | 非工程148 | 105.3.09 中市環設1050022716號 | 260000 | 240000 |  | 92% | 20000 |  | 預定12/31完成
總計 |  |  |  | 234056837 | 49686425 |  |  | 184370412
剩餘款計畫
回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額（元） | 實際支付金額（元） | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因 及預定完成日期 | 執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條8款 | 補助厚里里、后里里守望相助隊辦理法治教育宣導活動動 | 非工程149 | 105.8.11中市環設1050085664 | 23600 | 23600 |  | 100% | 0 |  | 預定10/15完成 | 增進守望相助隊推行委員及隊員的法治觀念，提 升里守望相助隊執勤及反詐騙的能力，落實協助治安維護工作
7條8款 | 2016臺中國際花毯節花田綠廊森林園區裝置藝術策展 | 非工程149 | 105.9.12中市環設1050101934 | 4500000 | 0 |  | 20% | 4500000 |  | 配合觀光旅遊局辦理中預定106.3.31完成
7條1款 | 105年度后里區鳳凰山、觀音山、泰安登山步道設施優質化工程 | 工程22 | 105.9.26 中市環設1050106398 | 11000000 | 0 |  | 5% | 11000000 |  | 委設辦理中 預定106.9.30完成
製表 單位主管 主計單位 機關首長

## 工作表2
6894 | 墩北 | 6894 | 0 | 12639 | 8426 | 11490 | 8426 | 8809 | 8426 | 8426 | 13405 | 13022 | 8426 | 8426 | 8626 | 12256 | 8426 | 14554
8426 | 太平 | 8426 | 0
12639 | 墩南 | 12639 | 0
8426 | 聯合 | 8426 | 0
11490 | 公館 | 11490 | 0
0
8426 | 義里 | 8426 | 0 |  |  |  |  | 6894 | 8426
8809 | 廣福 | 8809 | 0 |  |  |  |  | 8426
8426 | 眉山 | 8426 | 0 |  |  |  |  | 12639
8426 | 厚里 | 8426 | 0 |  |  |  |  | 8426
13405 | 仁里 | 13405 | 0 |  |  |  |  | 11490
13022 | 月眉 | 13022 | 0 |  |  |  |  | 8426
8426 | 墩西 | 8426 | 0 |  |  |  |  | 8809
8426 | 后里 | 8426 | 0 |  |  |  |  | 8426
8426 | 舊社 | 8626 | -200 |  |  |  |  | 8426
12256 | 義德 | 12256 | 0 |  |  |  |  | 13405
8426 | 墩東 | 8426 | 0 |  |  |  |  | 13022
14554 | 泰安 | 14554 | 0 |  |  |  |  | 8426
168903 |  | 169103 | [5 empty] | 8426
8626
12256
8426
14554